水政办〔2018〕1号

关于印发《水磨沟区农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案》的通知

各片区管委会、街道办事处，区属各委、局、办：

《水磨沟区农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案》已经区人民政府研究同意，现予以印发，请认真遵照执行。

2018年1月9日

水磨沟区农村土地承包经营权确权

登记颁证工作实施方案

为认真贯彻落实乌鲁木齐人民政府办公厅《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》 （乌政办〔2015〕218号）文件精神，结合我区实际，决定开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，具体工作方案如下：

一、总体要求

开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，必须坚持和完善农村基本经营制度，按照保持稳定、依法规范、民主协商、因地制宜的原则，积极稳妥地推进。家庭承包地是确权登记颁证的重点，其他方式承包取得的承包地要根据群众意愿，依法进行登记。按照乌鲁木齐市人民政府“2017年全市全面铺开”的要求，我区按照规定内容和程序全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，实现承包面积、承包合同、经营权登记簿、经营权证书“四相符”，实现承包地分配、承包地四至边界测绘登记、承包合同签订、承包经营权证书发放“四到户”，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。

二、基本原则

认真落实乌鲁木齐人民政府办公厅《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（乌政办〔2015〕218号）文件规定的五条基本原则，即“坚持稳定土地承包关系，坚持确权确地为主，坚持依法依规有序操作，坚持以农民群众为主体，坚持进度服从质量”。严格按照法律法规和政策规定，慎重把握、妥善处理历史遗留问题，争议和纠纷未解决的，不进行土地承包经营权确权登记颁证。

三、工作步骤及预订完成时间

（一）宣传准备阶段（2017年11月–2018年12月）

1.组建机构

成立水磨沟区农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组（以下简称“区确权领导小组”）：

组  长： 邵  梅    区委常委

副组长： 张  北    区政府副区长

成  员： 孙程江    区石人沟街道党工委书记、人大工委

主任

陈  协    区榆树沟街道办事处主任

王  兵    区政府办（法制办）主任

丁晓峰    区农牧局局长

克于强    区国土资源分局局长

樊万军    区财政局局长

李  霞    区信访局局长

陈海霞    区档案局（馆）局长（馆长）

王军锋    区民政局局长

申小琴    区妇女联合会主席

王树林    区林业园林管理局副局长

区确权领导小组的主要职责是负责全区农村土地承包经营权确权登记颁证工作的部署和组织实施；研究解决工作中出现的问题。领导小组下设办公室，办公室设在区农牧局，办公室主任由丁晓峰同志兼任，办公室工作人员从成员单位抽调。办公室负责研究制定农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施方案，指导农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

农牧部门承担牵头职责，负责研究有关政策、综合协调、组织实施和工作指导；国土资源部门负责外业测绘指导、审核，提供我市第二次土地调查、农村集体土地所有权确权登记、基本农田保护划区定界等成果；财政部门负责根据实际需要统筹安排相关资金，加强资金监管；法制部门负责确权登记颁证工作的法制建设和制度规范；信访部门负责做好农村信访维稳工作；档案部门负责指导土地承包档案管理；民政部门负责提供街道、村行政区域界线；妇联部门做好维护农村妇女权益工作；林业园林部门同步做好农村林地的确权登记颁证工作；涉农街道办事处应发挥农村土地确权工作的主体作用，做好确权工作的具体实施。各成员单位要按照任务分工，各司其职，保质保量按时完成此次确权工作。

2.制定工作方案。区确权领导小组办公室制定水磨沟区农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案，区政府审核同意后，由相关单位组织实施。涉农街道办事处，按照“一村一案”的要求制定街道确权工作方案，上报区确权领导小组同意后实施。

3.宣传培训。区确权领导小组及涉农街道办事处、村要采取多种形式，开展宣传活动，营造稳步推进土地承包经营权确权登记颁证工作的良好舆论氛围和工作环境。区确权领导小组要加强培训工作，制定培训计划，确保广大基层干部和相关技术人员懂要求、明程序、会实施。

4.建立系统。要建立完善的登记管理系统，为全面开展确权 登记颁证工作做好准备。

（二）调查摸底阶段（2018年1月–4月）

1.开展土地承包档案资料清查。按照《关于印发自治区农村土地承包经营权确权登记颁证技术规程和自治区农村土地承包经营权确权登记颁证调查表的通知》（新农经〔2015〕71号）要求，以村民小组为单位，依据农村土地所有权确权登记发证材料、土地承包方案、承包台账、承包合同、承包经营权证书等相关权属档案资料进行清查整理、组卷，按要求进行补建、修复和保全，摸清承包地现状，查清承包地块的名称、坐落、面积、四至、用途、流转等原始记载；摸清农户家庭承包状况，收集、整理、核对承包方代表、家庭成员及其变动等信息。

2.开展土地承包经营权调查。对农村集体耕地开展土地承包经营权调查查清承包地权利归属，如实准确填写发包方调查表、承包方调查表、承包地块现状调查表，制作调查结果公示表和权属归户表。以二轮土地承包档案资料和农村集体土地所有权确权登记结果为基础，以第二次全国土地调查成果为依据，按照自治区农村土地承包经营权确权登记颁证技术规程，采用符合标准规范、农民群众认可的技术方法，查清农户承包地块的面积、四至、空间位置制作承包地块分布图，调查成果经审核公示确认，作为土地承包经营权确权的现实依据。对公示内容有异议的，进行补测核实。

3.完善土地承包合同。根据公示确认的调查成果，完善土地承包合同作为承包户取得土地承包经营权的法定依据。承包土地的农户必须要有承包合同。对应签订而没有签订土地承包合同的，要重新签订承包合同；对承包合同丢失、残缺的，进行补签、完善；合同一式三份，村集体经济组织、农户、街道农村经营管理部门各持一份。土地承包合同记载期限应以当地统一组织二轮延包的时点起算，即1999年至2028年，承包期为30年。

（三）建档发证阶段（2018年5月–9月）

1.建立健全登记簿。根据这次确权登记颁证完善后的承包合同，以承包农户为基本单位，按照一户一簿原则，明确每块承包地的范围、面积及权利归属，建立健全统一规范的土地承包经营权登记簿，作为今后不动产统一登记的基础依据。

2.颁发土地承包经营权证书。根据完善后的土地承包合同和建立健全的土地承包经营权登记簿，在确保信息准确无误、责任权利明确的基础上，按规定程序向承包方颁发土地承包经营权证书，原已发的土地承包经营权权属证书收回销毁。

3.建立健全档案管理制度。土地承包经营权确权登记颁证过程中形成的文字、图表、声像、数据等文件材料，是对国家、社会有保存价值的重要凭证和历史记录。按照农业部、国家档案局关于印发《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》的通知（农经发〔2014〕12号）文件执行，确保管有人、存有地、查有序。

（四）总结验收阶段（2018年10月–12月）

确权登记颁证工作结束后，区确权领导小组办公室要协调相关部门按照《农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收办法（试行）》的通知（农经办〔2015〕5号）文件要求，进行自查后申请验收。凡档案验收不合格的，确权登记颁证工作不得组织验收，相关单位要按照区档案局的要求进一步完善档案。对验收中发现问题的，责令限期进行整改。

四、工作要求

（一）统一思想认识，切实增强责任感和紧迫感。开展农村土地承包经营权确权登记颁证有利于强化对农民土地承包经营权的物权保护，稳定农民土地经营的预期，增加农民的财产性收入；有利于保持土地承包关系稳定，激发农村生产要素的内在活力，促进土地经营权流转，发展农业适度规模经营；有利于完善农村社会管理，妥善解决土地承包的突出问题，促进农村社会和谐稳定，推进城乡发展一体化。是一件非做不可，必须做好的大事、要事，从农村的实际出发，深刻认识开展土地承包经营权确权登记颁证工作的重大意义，各成员单位要自觉把思想和行动统一到中央、自治区，市、区人民政府的决策部署上来，以高度的政治责任感和历史使命感做实做细这项工作。

（二）加强组织领导，明确工作职责。区政府相关部门要加强对农村土地承包经营权确权登记颁证工作的领导，各司其职，相互协调，相互配合，齐抓共管，共同推进确权登记颁证工作落实。涉农街道办事处要成立由主要负责人为主任，农经、国土、司法等相关单位参加的专门工作组，抓好确权工作的具体实施。村要成立由村书记或村委会主任为组长，“访惠聚”活动工作组成员、村组干部、老党员、村民小组农民代表和参与土地二轮承包经营且德高望重的老同志组成的土地确权登记颁证工作组。做到工作一级抓一级，级级有人管，层层抓落实，形成“一般矛盾不出村、较大矛盾不出街道办事处、疑难矛盾不上交”的工作格局，切实维护农村社会和谐稳定。

（三）准确把握政策界限，妥善解决突出问题。严格执行农村土地承包法律法规和政策规定。对农村土地承包经营权确权登记颁证工作存在争议和纠纷的，首先要发挥调解组织的作用，问题得到解决，才能进行确权登记。对工作中的疑难问题，法律法规和政策有明确规定的，要严格依法执行，没有明确规定的，要依照法律法规和政策基本精神，结合我区实际，以领导小组下发指导意见的方式作出具体规定。

（四）扎实做好技术支撑及经费的保障工作。农村土地承包经营权确权登记颁证工作政策性强，技术要求高，我区没有专门的农经局（站），为妥善处理农村土地承包纠纷和落实农村土地承包经营权确权登记颁证工作遇到的问题，区农牧局要聘请农村土地确权颁证方面的专家，指导我区严格依法依规开展农村土地承包纠纷调查处理和土地承包经营权确权登记颁证工作。区财政局要将农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费列入财政预算。同时，要切实加强补助资金的使用和管理，将确权登记颁证工作纳入专项审计，确保资金使用安全高效。

（五）强化监督检查和信息报送工作。要紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标开展工作，建立健全土地承包经营权确权登记颁证工作情况报告、监督检查、成果验收制度。区确权领导小组办公室要对各阶段的情况进行督促检查，定期进行情况通报，及时解决工作中出现的新情况、新问题。每季度末向市确权办公室报送进展情况，及时报告工作中遇到的重大问题。对因部门之间推诱扯皮，作风不实，措施不当，违背政策，引发严重群体性事件的，要按照职责分工严肃追究有关责任人的责任。

水磨沟区人民政府办公室                    2018年1月   日印发