水政办〔2018〕22号

关于印发《水磨沟区2017年度土地矿产卫片

执法监督检查工作实施方案》的通知

各片区管委会、街道办事处，区属各委、局、办：

《水磨沟区2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作实施方案》已经区人民政府研究同意，现予以印发，请认真遵照执行。

2018年4月4日

水磨沟区2017年度土地矿产卫片执法监督

检查工作实施方案

为贯彻落实党的十九大关于加强生态文明建设、推进绿色发展、建设美丽中国的要求，持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管，进一步落实国土资源监管责任，推动加快法治国土建设进程，根据市人民政府办公厅《关于开展2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》(乌政办〔2018〕49号)要求，区人民政府决定在全区开展2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作。现制定实施方案如下：

一、总体思路

（一）对2017年度土地矿产开发利用情况，进行卫片执法监督检查，发现并严肃查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为。

（二）根据检查结果，对违法用地、违法勘查开采矿产资源问题严重的单位主要领导和分管领导进行警示约谈，督促整改。

（三）依据《违反土地管理规定行为处分办法》（监察部、人力资源和社会保障部、国土资源部第15号令），对违法用地问题严重的单位主要领导人员和其他负有责任的领导人员实施问责，保护国土资源，维护群众权益。

（四）通过卫片执法监督检查反映出的问题，检验及时发现、制止、报告、查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为情况。对日常执法工作进行分析评估、督促检查，并总结工作经验，逐步规范国土资源保护和开发利用。

二、检查对象

2017年度土地矿产卫片检查的对象为国土资源部下发我区的土地、矿产卫片图斑。在收到国土资源部下发卫片图斑数据前，先利用2017年度土地变更调查遥感监测成果先行开展相关工作。

三、主要任务

通过开展卫片检查，监督检查国土资源监管责任落实情况， 以片区管委会、街道办事处为单位，评估2017年度国土资源管理秩序；督促依法查处整改国土资源违法行为，保护国土资源；评估检验国土资源日常执法监管情况，推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽” 转变。同时，配合土地例行督察，促进政府加强土地执法监督检查。

四、组织机构

我区2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作由区委、区政府部署指导，成立水磨沟区2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作领导小组。

领导小组成员如下：

组  长：张皓铭   区委副书记、区长

副组长：孟  勇   副区长

成  员：任建明   区城区建设管理委员会办公室主任

王  剑   苇湖梁片区管委会主任

任晓江   七纺片区管委会主任

李铁英   新民路片区管委会主任

解  斌   六道湾片区管委会主任

孙  毅   南湖南路片区管委会主任

周  芸   南湖北路片区管委会主任

赵  巍   七道湾片区管委会主任

闫建龙   榆树沟街道党工委副书记

丁晓峰   石人子沟街办事处主任

邓  松   华光街街道办事处主任

李  伟   龙盛街街道办事处主任

李振玮   水塔山街道办事处主任

马卫平   振安街街道办事处主任

候西怀   八道湾片区管委会副主任

王  兵   区政府办公室主任

王雪芳   区委宣传部副部长、文明办主任

宋建文   区纪委副书记、监察委员会副主任

樊万军   区财政局局长

余  刚   区行政执法局局长

夏红江   区农牧局局长

马  冬   区建设局（水务局、交通局）局长

李  霞   区信访局局长

樊  洪   区公安分局副局长

陈宏伟   区林业园林管理局局长

高建江   区规划分局局长

克于强   区国土资源分局局长

领导小组下设办公室，具体组织实施土地矿产卫片执法监督检查工作，办公室主任由克于强同志兼任。根据工作分工，领导小组由5个工作组组成：

（一）宣传组

组    长： 王雪芳

成员单位：区委宣传部

工作职责：负责协调相关新闻单位做好2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作的宣传工作，采取多种形式进行正面宣传报道，营造强大政策攻势和舆论氛围。

（二）调查组

组    长：克于强

成员单位：区政府办公室、国土资源分局

工作职责：负责专项工作的前期摸底调查和统计汇总工作。认真清理土地变更调查违法用地图斑，及时向区政府汇报，提出整改意见，整改需补办用地手续的建设项目汇总后报市国土资源局（含设施农用地、临时用地）。

（三）整改组（补办用地手续）

组    长：克于强

成员单位：区城区建设管理委员会办公室、农牧局、规划分局、国土资源分局、建设局（水务局、交通局）、林业园林管理局。

工作职责：对排查出无手续的图斑能补办手续的协调相关部门及时补办规划用地手续。对限期整改的图斑及时拿出具体的整改方案。

（四）联合执法组

组    长：余  刚

成员单位：区城区建设管理委员会办公室、行政执法局、信访局、公安分局、规划分局、国土资源分局。

工作职责：负责开展对违法用地和违法建设的拆除工作，对拆除对象依法实施拆除。区行政执法局要确保在规定时限内拆除全部违法建筑，对拒不拆除的要依法实行强制拆除。区公安分局要预估强拆过程中可能出现的各类紧急突发事件，并制定应急预案。区信访局要严密关注业主，了解其困难和诉求，及时化解矛盾，防止闹访事件发生。

（五）督查组

组    长：宋建文

成员单位：区纪检委、监察委员会

工作职责：负责开展对2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作进行督促检查，同时负责对专项工作进度信息资料的收集和上报，确保专项行动的有序推进。

五、实施步骤

2018年3月起，部署开展全区2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作。

（一）2018年3月，根据国土资源部下发的2017年度重点矿区以外的矿产疑似违法图斑数据，开展相关工作。调查组组织开展对辖区内所有的图斑进行现场调查，按要求采选出应补办规划用地手续的、限期整改的、转国土资源执法监察支队立案查处的和必须拆除的图斑，并确定图斑相关责任单位，建立登记卡、台账，对排查出能补办手续的图斑整改组负责协调相关部门及时补办手续，要限期整改和依法拆除的图斑由联合执法组负责整改和进行拆除。收集整理的相关资料于3月30日前汇总，报区土地矿产卫片执法检查工作领导小组及乌鲁木齐市土地矿产卫片办公室（以下简称“市卫片办”）。

（二）2018年3月30日前，市土地矿产卫片执法监督检查领导小组将采用“双随机，一公开”方式，对我区开展实地已拆除图斑情况的验收和卫片数据集中审核工作。根据验收审核结果，结合土地变更调查相关数据，对土地变更调查中填报为已拆除的图斑，以及上报的合法用地与国土资源部综合信息监管平台建设用地审批备案信息套合存在差异的图斑，开展重点核实。

（三）2018年4月25日前，我区完成卫片图斑查处整改工作，并将查处整改情况报市土地矿产卫片执法监督检查领导小组申请验收。

（四）在认真整改纠正的基础上，于5月5日前完成我区的自查工作，向“市卫片办”报送检查数据成果和验收报告。同时，对违法用地项目进行拆除，达到整改目标。

（五）2017年5月30日前按要求上报卫片执法检查数据上报及治理整改情况，并做好“市卫片办”、自治区国土资源厅的审核验收准备。同时，区人民政府根据2017年度土地矿产卫片执法监督检查验收、图斑核查和整改查处结果以及日常执法工作情况、2017年度我区土地变更调查结果，对各部门违法用地、违法勘查开采矿产资源情况分别进行综合排序，依据《违反土地管理规定行为处分办法》，先开展警示约谈，后启动问责工作。

六、工作方式

（一）与土地变更调查工作做好衔接。由区国土资源分局牵头，会同区国土资源执法监察工作队、区行政执法局、各片区管委会、街道办事处等相关部门、单位，结合日常执法监管，共同完成遥感监测图斑的合法性判定工作，对其中尚未查处的违法用地，要立即组织查处。对需要举证但土地变更调查中尚未举证的疑似违法用地，或是已经拆除整改到位的违法用地，要借助土地变更调查“互联网+举证”APP工具进行举证，确保土地卫片检查结果的真实性、准确性。在土地卫片检查中已经整改恢复土地原貌的，要纳入下一年度遥感监测范围持续监管，其中已经变更为新增建设用地的，要在下一年度土地变更调查时退回原地类。

（二）与土地督查工作做好结合。按照国土资源部、自治区和市工作部署要求，2017年度土地卫片检查要和土地例行督察紧密结合、相互借力，形成合力。要加大对土地卫片检查和土地例行督察发现的违法行为的整改查处力度，确保整改到位，消除违法状态。对新增建设用地及违法占用耕地的面积和比例，按照全国土地卫片检查统一的政策标准认定和统计。对例行督察发现确属违法行为，应纳入土地卫片检查范围，并按照有关规定进行查处整改，切实落实整改主体责任。

（三）发挥好卫片检查对照日常执法监管的评估检验和督促作用。切实强化日常执法监管，及时发现违法行为，有效查处整改，推动国土资源执法监管“重心下移、关口前移”，努力将违法违规行为“发现在初始、解决在萌芽”。要进一步强化卫片检查对日常执法监管的评估检验功能，充分发挥“全面体检” 的作用，形成年度全覆盖卫片检查与12336违法线索电话举报和微信举报、执法巡查、全天候遥感监测数据成果应用等多种日常执法监管成果相互印证、联动监管、及时发现、有效查处的工作机制。通过将卫片检查结果与日常执法监管情况分析比对，检验日常执法监管工作中是否对违法行为做到了及时发现、报告、制止、查处，对日常执法监管成效进行评估。

七、信息和成果上报

（一）上报备案材料

3月19日前，区人民政府将本区开展2017年度卫片检查工作的通知、工作方案报“市卫片办”备案。

（二）工作进展情况月报

每月25日前向市卫片办报送卫片检查工作进展情况。如遇重大问题，可向市人民政府专题报告。

（三）数据成果及报告

1.最终数据成果及报告。5月10日前，区人民政府要将我区的卫片检查工作情况报告及《实际占用的新增建设用地统计汇总表》等报“市卫片办”。通过卫片检查信息系统上报（军用土地除外）卫片检查的各类具体数据成果，表格具体样式以卫片检查信息系统为准，内容必须与国土资源部卫片检查信息系统最终数据汇总结果保持一致。

2.约谈情况报告。在开展约谈后的3个工作日内，要将约谈情况、开展警示约谈的通知、方案以及有关领导在约谈会上的讲话等材料一并报市卫片办。

3.问责情况报告。在启动问责程序后的3个工作日内，要将启动问责情况报领导小组办公室。

4.将信息和成果（特别说明的除外）以纸质和电子文件形式上报“市卫片办”（纸质件一式两份，电子文件发至“市卫片办”邮箱）。《军用土地登记表》以机要件方式单独上报。

八、工作要求

（一）明确责任，狠抓工作落实。一是区人民政府加强对土地矿产卫片执法监督检查工作的组织领导，按照实施方案和工作计划，充分发挥领导小组和各工作组的作用，协调各相关委、局、办精心组织开展土地矿产卫片执法监督检查工作，同时进一步明确责任主体，做到机构落实、人员落实、经费落实。二是各相关单位要密切配合、加强沟通协调、形成合力，共同做好土地矿产违法行为的整改查处工作。三是区国土资源主管部门要做好相关资料收集、整理汇总工作，全力做好用地合法性和勘查、开采矿产资源行为合法性判定，逐图斑填报合法性判定结果，对尚未查处的违法用地，要立即组织查处。同时认真开展日常执法评估、数据审核工作，确保2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作顺利完成。

（二）改进检查方式，切实强化核查、检查力度。区国土资源主管部门、国土资源执法监察工作队要对国土资源部下发的土地、矿产卫片图斑进行逐一核查，特别要加大对占用永久基本农田、占用耕地面积较大、临时用地、设施农用地、已拆除以及重要矿种图斑的核查力度。同时结合土地变更调查，从上述图斑中选取重点图斑，进行实地核查。对制止无效、无法实施查处的违法行为和案件，要及时向市人民政府报告。对核查发现违法严重的片区管委会、街道办事处、村要纳入约谈范围，进行严肃问责。市国土资源主管部门将结合遥感监测重点图斑分布情况，在国家公园、自然保护区、上年度被约谈问责地区、违法相对严重地区、日常报备的违法案件情况与卫片检查结果差异较大地区中选取重点图斑直接进行检查，我区根据相关要求进行配合。

（三）规范严格执法，严肃查处国土资源违法行为。要切实履职尽责，继续把国土资源违法行为查处整改情况作为衡量卫片检查工作成效的第一标准，对检查发现的违法用地、违法勘查开采矿产资源行为，要严格按照法律法规和《国土资源行政处罚办法》《国土资源违法行为查处工作规程》等规定，依法依规进行查处，查处情况须纳入违法案件查处台账和年度违法数据统计；日常执法工作中已经查处但尚未结案的，要依法依规继续推进。在违法行为和案件整改查处中，相关部门按照共同责任机制的要求履行部门职责，积极采取措施共同制止违法行为；要将严格执法的理念切实落实到违法案件查处工作中，坚持既查事、又查人的原则，对违反党纪政纪的，坚决移送纪检监察机关；对涉嫌犯罪的，及时移送公安、检察机关。建立逐级考核机制，对查处整改不主动、不积极的，予以通报批评；查处整改落实不到位、问题突出的，不得通过验收。

（四）强化约谈问责，确保整改工作落实到位。按照国土资源部有关工作要求，依据《违反土地管理规定行为处分办法》（监察部、人力资源和社会保障部、国土资源部第15号令），对土地管理秩序混乱、违法占用耕地面积比例虽未达到15%以上，但造成恶劣影响或者其他严重后果的，要纳入约谈问责范围。对违反土地管理规定行为不制止、不组织查处的，对违反土地管理规定行为隐瞒不报、压案不查的，也要问责。对无特殊原因，未能按期完成各项工作任务，存在虚报瞒报数据、伪造审批文件或现场弄虚作假等行为，要予以通报批评，限期整改并严肃追究有关人员责任。特别是针对2017年度发生的各类违法用地、违法勘查开采矿产资源行为（含图斑以外的各类违法用地），均要纳入2017年度卫片检查查处整改和约谈问责范围；对以临时用地、设施用地或其他名义隐瞒违法用地，未纳入国土资源部2017年度变更调查的各类违法行为，要从重处理。区人民政府负责对违法严重的片区管委会、街道办事处进行约谈。