水政办〔2018〕30号

关于印发水磨沟区第二次全国污染源普查

实施方案的通知

各片区管委会、街道办事处，区属各委、局、办：

《水磨沟区第二次全国污染源普查实施方案》经区人民政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

2018年5月31日

水磨沟区第二次全国污染源普查实施方案

依据《全国污染源普查条例》和《国务院办公厅关于印发第二次全国污染源普查方案的通知》（国发〔2016〕82号）精神，根据《关于印发乌鲁木齐市第二次全国污染源普查方案的通知》（乌政办〔2017〕284号）要求，为进一步细化和分解水磨沟区第二次污染源普查工作，特制定本实施方案。

一、总体要求和工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，把生态文明建设放在突出的战略位置，贯穿于水磨沟区实现社会稳定和长治久安的全过程，通过污染源普查全面掌握水磨沟区各类污染源的数量、行业和分布情况，了解主要污染源产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，准确判断当前环境状况，科学制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划。

二、工作内容

（一）普查时点

普查标准时点为2017年12月31日，时期资料为2017年度资料。

（二）普查对象、范围

普查对象是水磨沟区辖区内存在污染源的单位和个体经营户。范围包括工业污染源、农业污染源、生活污染源和集中式污染治理设施和移动源等产生、排放污染物的设施。

1.工业污染源。普查对象为工业源、放射源和和工业园区（产业园区）。（1）工业源：水磨沟区辖区内截止2017年12月31日所有已投产并产生废水污染物、废气污染物及固体废物的工业行业产业活动单位。具体涵盖《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）41个行业类别（B06—D46）的污染源。（2）放射源：可能伴生天然放射性核素的8类重点行业15个类别矿场采选、冶炼和加工产业活动单位。（3）工业园区（产业园区）：水磨沟区辖区内截止2017年12月31日所有已建成投产的所有工业园区（产业园区）。

2.农业污染源。普查范围包括种植业、畜禽养殖业和水产养殖业。

3.生活污染源。普查对象为生活源锅炉、市政入河（湖）排污口、城乡居民能源使用及生活污水、城镇扬尘源、油品仓储污染源、加油站和加气站。（1）生活源锅炉：除工业企业生产使用以外所有单位和居民生活使用的锅炉，具体为除居民用于自用供暖的土锅炉及已纳入工业源普查的锅炉之外的在用燃煤、燃气、燃油等全部锅炉。（2）市政入河（湖）排污口：包括生活污水市政入河（湖、库）排污口、种植业灌溉水或排碱水等农田入河（湖、库）排污口、工业废水等其它废水入河（湖、库）排污口。（3）城乡居民能源使用及生活污水：城乡居民能源（燃气、燃煤、燃油等）使用和消费情况，生活污水产生和排放情况。（4）油品仓贮：辖区设置的用于收储、转运、销售等燃料油、燃料气的产业活动单位，具体涵盖《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）1个行业类别（G59）的污染源。（5）加油站、加气站：辖区设置的用于暂存、销售燃料油、燃料气的产业活动单位，具体涵盖《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）1个行业小类（F5264）的污染源

4.集中式污染治理设施。普查对象为辖区集中处理处置生活垃圾、危险废物和污水的单位（场地）。（1）生活垃圾集中处理处置单位包括生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧厂以及其他处理方式处理生活垃圾和餐厨垃圾的单位。（2）危险废物集中处理处置单位包括危险废物处置厂和医疗废物处理（处置）厂。危险废物处置厂包括危险废物综合处理（处置）厂、危险废物焚烧厂、危险废物安全填埋场和危险废物综合利用厂等；医疗废物处理（处置）厂包括医疗废物焚烧厂、医疗废物高温蒸煮厂、医疗废物化学消毒厂、医疗废物微波消毒厂等。（3）集中式污水处理单位包括城镇污水处理厂、工业污水集中处理厂和农村集中式污水处理设施等。

5.移动源。普查对象为机动车和非道路移动污染源。其中非道路移动污染源包括飞机、铁路内燃机车和工程机械、农业机械等非道路移动机械。

（三）普查内容

1.工业污染源。企业基本情况，原辅材料消耗、产品生产情况，产生污染的设施情况，各类污染物产生、治理、排放和综合利用情况（包括排放口信息、排放方式、排放去向等），各类污染物防治设施建设、运行情况等。各类污染物包括：（1）废水污染物：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、氰化物、汞、镉、铅、铬、砷。（2）废气污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物、氨、汞、镉、铅、铬、砷。（3）工业固体废物：一般工业固体废物和危险废物的产生、贮存、处置和综合利用情况。危险废物按照《国家危险废物名录》分类调查。工业企业建设和使用的一般工业固体废物及危险废物贮存、处理设施（场所）情况。（4）稀土等15类矿产采选、冶炼和加工过程中产生的放射性污染物情况。

2.农业污染源。种植业、畜禽养殖业、水产养殖业生产活动情况，秸秆产生、处置和资源化利用情况，化肥、农药和地膜使用情况，纳入登记调查的畜禽养殖企业和养殖户的基本情况、污染治理情况和粪污资源化利用情况。（1）废水污染物：氨氮、总氮、总磷、畜禽养殖业和水产养殖业增加化学需氧量。（2）废气污染物：畜禽养殖业氨、种植业氨和挥发性有机物。

3.生活污染源。生活源锅炉基本情况、能源消耗情况、污染治理情况，城乡居民能源使用情况；辖区的市政入河（湖）排污口情况；城乡居民用水排水情况。（1）废水污染物：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量、动植物油。（2）废气污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物。

4.集中式污染治理设施。单位基本情况，设施处理能力、污水或废弃物处理情况，次生污染物产生、治理与排放情况，污水处理设施产生的污泥、焚烧设施产生的焚烧残渣和飞灰等产生、贮存、处置情况。（1）废水污染物：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量、动植物油、挥发酚、氰化物、汞、镉、铅、铬、砷。（2）废气污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞、镉、铅、铬、砷。

5.移动源。各类移动源分类保有量及产排污相关信息，挥发性有机物、氮氧化物、颗粒物排放情况，部分类型移动源二氧化硫排放情况。

三、工作职责

（一）工业污染源

1.全面入户登记调查单位基本信息、活动水平信息、污染治理设施和排放口信息；基于实测和综合分析，分行业分类制定污染物排放核算方法，核算污染物排放量。

牵头单位：区环保局

配合单位：区经发委、建设局、市政市容管理局、安监局、市场监督管理局、统计局、国税局、地税局，各管委会（街道）

2.根据伴生放射性矿初测基本单位名录和初测结果，确定伴生放射性矿普查对象，全面入户调查。

牵头单位：区环保局

配合单位：区市场监督管理局、安监局、统计局、煤炭局、国税局、地税局、国土资源分局，各管委会（街道）

3.辖区的工业园区（产业园区）管理机构填报园区调查信息；工业园区（产业园区）内的工业企业填报工业污染源普查表。

牵头单位：区环保局

配合单位：区经发委、市场监督管理局、国税局、地税局，各管委会（街道）

（二）农业污染源

以已有统计数据为基础，确定抽样调查对象，开展抽样调查，获取普查年度农业生产活动基础数据，根据产排污系数核算污染物产生量和排放量。

牵头单位：区农牧局

配合单位：区环保局、建设局、市场监督管理局、统计局、林业园林管理局、国税局、地税局，各管委会（街道）

（三）生活污染源

1.登记调查生活源锅炉基本情况和能源消耗情况、污染治理情况等，根据产排污系数核算污染物产生量和排放量。

2.抽样调查辖区居民能源使用情况，结合产排污系数核算废气污染物产生量和排放量。

3.通过试点调查，获取与挥发性有机物排放相关活动水平信息，结合物料衡算或产排污系数估算生活污染源挥发性有机物产生量和排放量。

4.利用水务部门管理记录，结合实施排查，获取市政入河（湖）排污口基本信息。对各类市政入河（湖）排污口排水（雨季、旱季）水质开展监测，获取污染物排放信息。

5.结合排放去向、市政入河（湖）排污口调查与监测、城镇污水与雨水收集排放情况、城镇污水处理厂污水处理量及排放量，利用排水水质数据，核算城镇污水污染物排放量。

6.利用已有统计数据及抽样调查获取农村居民生活用水排水基本信息，根据产排污系数核算农村生活污水及污染物产生量和排放量。

牵头单位：区建设局

配合单位：区经发委、市政市容管理局、安监局、环保局、市场监督管理局、统计局、国税局、地税局，各管委会（街道）

（四）集中式污染治理设施

根据调查对象基本信息、废弃物处理处置情况、污染物排放监测书记和产排污系数，核算污染物产生量和排放量。

牵头单位：区环保局

配合单位：区建设局、市政市容管理局、统计局、卫计委、安监局、市场监督管理局、国税局、地税局、规划分局，各管委会（街道）

（五）移动源

利用相关部门提供的数据信息，结合典型地区抽样调查，获取移动资源保有量、燃油消耗量及活动水平信息，结合分区分类排污系数核算移动源污染物排放量。

1.机动车：通过机动车登记相关数据和交通流量数据，调查燃油销售数据，更新完善机动车排污系数，核算机动车废气污染物排放量。

2.非道路移动源：通过相关部门间信息共享，获取保有量、燃油消耗及相关活动水平数据，根据排污系数核算污染物排放量。

牵头单位：区交警大队

配合单位：区经发委、建设局、环保局、统计局、市场监督管理局、商务局

四、组织领导

（一）基本原则

污染源普查工作涉及范围广、参与部门多、普查任务重，技术要求高、工作难度大，全区各部门要按照“全国统一领导，部门分工协作，市、区（县）分级负责，各方共同参与”的原则组织实施普查。

（二）普查组织

为加强对我区第二次全国污染源普查工作的组织领导，根据《关于成立水磨沟区第二次全国污染源普查工作领导小组的通知》（水政办〔2017〕73号）精神，水磨沟区第二次全国污染源普查工作领导小组办公室（以下简称“区普查工作领导小组办公室”）设在区环保局。

（三）部门分工

1.各管委会（街道）：负责配合实施辖区内污染源普查工作。

2.区环保局：牵头会同有关部门组织开展水磨沟区污染源普查工作。负责拟定污染源普查方案和不同阶段的工作方案，组织人员培训，负责污染源的监测、指导，督促检查各区域污染源普查工作，对普查数据进行汇总、分析和结果发布，组织普查工作的验收、成果上报和发布。

3.区经发委：协助做好工业、生活源的普查及污染源普查成果的分析和应用，指导产业结构调整，优化产业结构。负责指导辖区的工业园区（产业园区）管理机构填报园区调查信息，协助做好工业源的普查及相关普查成果的分析、应用，参与建立工业污染源名录库。

4.区财政局：负责普查经费预算审核、安排和及时拨付，并监督经费使用情况。积极争取国家、自治区和市级配套资金。

5.区交警大队：负责编制机动车排气污染普查方案，组织指导公安交通管理部门统计、整理和提供机动车登记相关数据、城市道路交通流量数据、协助做好机动车污染普查相关工作，做好机动车污染源的普查及相关普查成果的分析、应用。负责提供公路观测断面平均交通量，协助做好移动源普查及相关成果分析、应用。

6.区建设局：负责组织指导建筑场地扬尘源普查，协助做好市政工程工地工程机械的调查，配合做好城镇扬尘源的普查及污染源普查成果的分析和应用。负责制定有关污水处理厂（站）、集中排河口（含市政入河排污口、集中入河口）普查方案，提供有关入河（湖）排污口相关信息和有关水利普查资料、重点流域相关水文资料成果，协助做好入河（湖）排污口及其对应污染源的调查，会同区环保局完成对城镇污水处理厂的普查，协助做好污染源普查相关成果的分析、应用。负责协助做好移动源普查及相关成果分析、应用。

7.区市政市容管理局：负责编制生活垃圾处理厂（场）和医疗垃圾处理厂（场）普查方案，会同区环保局完成对生活垃圾处理厂（场）和医疗垃圾处理厂（场）的普查。

8.区农牧局：负责组织开展种植业、畜禽养殖业的生产活动情况调查。协助做好农业机械的移动源污染普查相关工作，提供种植业、畜牧业污染核算相关的数据及资料。协助做好污染源普查相关成果的分析、应用。

9.区市场监督管理局：负责提供污染源企业和个体商户等单位注册登记信息，参与建立普查基本单位名录库。负责提供承压锅炉使用登记信息。配合做好生活、移动源及集中式污染治理设施的普查及相关普查成果的分析、应用。负责医疗废物和农药废物的普查及相关普查成果的分析、应用。提供普查登记所需要的基本情况。

10.区统计局：负责提供基本单位名录库相关行业名录信息。提供人口、煤炭消耗以及有关宏观经济资料等信息。审定污染源普查表，参与普查总体方案设计，配合普查相关数据的核定。协助组织、指导现场登记工作。协同区环保局做好数据统计和分析工作。配合区环保局培训业务骨干及师资。提供普查所需的基本信息和资料。

11.区卫计委：负责医疗废物（不包含900—001—01）的普查及相关普查成果的分析、应用。提供医疗废物、医疗机构等普查登记所需要的基本情况。

12.区商务局：负责组织指导开展油品仓储、加油站信息调查。协助做好移动源普查及相关成果分析、应用。

13. 区林业园林管理局：负责组织开展林业园林生产活动水平情况调查，协助做好种植业污染源普查相关成果的分析、应用。

14.区安监局：协助做好工业、生活源及集中式污染治理设施的普查及相关普查成果的分析、应用。

15.区煤炭局：协助做好工业源的普查及相关普查成果的分析、应用。

16.区国税局、地税局：负责提供纳税单位登记基本信息。参与建立普查基本单位名录库。

17.区规划分局：负责提供污染源普查所需的规划图。

18.区国土资源分局：负责提供有关矿产开发及非煤矿山情况资料，参与建立矿产开发企业名录库，提供高分率测绘地图，提供矢量基础地理信息，协助做好普查地理底图绘制、普查名录库建库和相关普查成果分析、应用。

19.区委宣传部：负责协调组织新闻媒体开展宣传等相关工作。

五、工作步骤

分阶段组织实施前期准备、清查建库、试点调整、全面普查、总结发布等方面工作：2017年完成前期准备、启动清查建库和试点调查，2018年完成全面普查与质量核查，2019年完成成果总结与发布。

（一）前期准备阶段：成立污染源普查机构并制定普查方案，落实经费渠道，制定相关技术规范和普查制度、确定污染源排放核算方法、完成普查信息系统开发建设以及其他技术准备工作。开展普查宣传与培训工作。

（二）清查建库阶段：开展污染源普查单位名录库筛选，开展普查清查，建立普查基本单位名录库。

（三）普查试点阶段：确定普查试点，开展调查，完善普查制度、技术规范和信息系统等，完成对生活锅炉、市政入河排污口的清查。

（四）全面普查阶段（2018年1月上旬-2018年11月下旬）：开展入户调查与数据采集、数据审核、数据汇总、质量核查与评估、建立数据库及数据库上报工作。

（五）总结发布阶段（2018年12月上旬-2019年11月下旬）：考核验收，统计综合分析及报告编写，普查成果发布，开展成果分析应用、表彰等工作。

六、普查实施

（一）普查培训。区普查工作领导小组办公室负责对办公室负责人、技术骨干和其他普查工作人员的培训，主要培训污染源普查方案中的普查范围和主要污染物，普查技术路线，普查方法，各类普查表格和指标的解释、填报方法，普查数据录入软件的使用，数据库的管理和普查工作中应注意的问题等。各相关单位应当积极推荐符合条件的人员担任普查员，同时吸收、利用科研单位和大专院校的研究成果及力量为污染源普查服务。

（二）宣传动员。区普查工作领导小组办公室要按照《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》国发〔2018〕59号文件要求，制定“水磨沟区第二次全国污染源普查宣传方案”，充分利用报刊、广播、电视、网络等各种媒体，深入开展污染源普查的宣传工作。组织开展新闻发布等相关工作，要根据普查不同阶段宣传的重点，采取生动活泼的形式，确保宣传效果。

（三）普查经费。区普查工作领导小组办公室根据普查工作方案编制普查总体经费预算和分年度经费使用计划，经区财政局审核后，作为污染源普查专项经费纳入财政预算，分年度按时拨付。区财政局要加强对预算编制的指导和经费使用情况的监督。经费主要用于：水磨沟区污染源普查实施总体方案制定，编制各类污染源普查涉及的监测、调查、质量管理等相关规范性文件，组织动员、宣传、培训，入户调查与现场监测，污染物排放核算系数、方法验证监测，污染源普查试点、聘用的普查人员劳务费，办公场所及运行经费保障，普查质量核查与评估，购置数据采集及其他设备，普查表印制、普查资料建档，数据录入、汇总、校核、加工、建档，编制成果报告，检查验收、总结、表彰。对开展普查试点工作的管委会（街道）予以补助。

七、普查工作要求

区普查工作领导小组办公室制定专门的普查数据质量控制文件，确定普查工作评价的标准，指导全区普查质量控制工作。

区普查工作领导小组办公室统一组织污染源普查数据的质量核查工作，在各主要环节，按一定比例抽样，抽查结果作为评估全区污染源普查数据质量的依据。数据质量达不到规定要求的，必须重新调查。

区普查工作领导小组办公室应当根据国家、自治区、市级的统一规定，建立污染源普查数据质量控制责任制，设立专门的质量控制岗位，并对污染源普查实施中的每个环节实行质量控制和检查验收。

制定污染源普查各项技术规定要吸收相关行业或领域的专家参加，对污染源普查方案和重要技术规定进行评审和论证，确保污染源普查各项技术方案的科学性和可操作性。

充分利用相关部门现有统计、监测和各专项调查成果，借助购买第三方服务和信息化手段，提高普查效率。发挥科研院所、高效、环保咨询机构等社会组织作用，可在管委会（街道）、社区（村）临时聘用部分普查员。

严格按照法律、法规的有关规定和依法普查原则，要求污染源普查对象指定专人负责本单位污染源普查表填报工作，并按时、如实填报普查数据，确保基础数据真实可靠。任何部门、单位和个人均不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改普查资料。虚报、瞒报、拒报、迟报、伪造或篡改普查资料的，依法予以处罚。

区普查工作领导小组办公室及所有普查工作人员，对普查对象的技术和商业秘密，必须履行保密义务。

水磨沟区人民政府办公室                     2018年5月31日印发