水政办〔2018〕44号

关于印发《水磨沟区已闭坑矿山、政策性关闭小煤矿、砂石粘土矿等环境破坏治理恢复

工作方案》的通知

各片区管委会、街道办事处，区属各委、局、办：

《水磨沟区已闭坑矿山、政策性关闭小煤矿、砂石粘土矿等环境破坏治理恢复工作方案》经政府研究同意，现发给你们，请认真贯彻实施。

2018年7月14日

水磨沟区已闭坑矿山、政策性关闭小煤矿、砂石粘土矿等环境破坏治理恢复工作方案

为认真做好中央环保督察反馈意见整改工作，按照《关于印发〈乌鲁木齐市已闭坑矿山政策性关闭小煤矿砂石粘土生态环境恢复治理工作方案〉的通知》（乌政办〔2018〕152号）要求，确保按时完成水磨沟区已闭坑矿山、政策性关闭小煤矿、砂石粘土矿生态环境恢复治理工作，结合水磨沟区实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实党中央、国务院关于加强生态文明建设和环境保护工作的重大决策部署及全国生态环境保护大会精神，按照自治区党委“1+3+3+1”工作部署，进一步聚焦总目标，牢固树立绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，严守生态环境保护红线，加强生态环境保护建设，强化生态环境保护责任，健全完善矿山生态环境恢复治理工作机制，努力建设天蓝地绿水清的水磨沟区。

二、工作目标

水磨沟区共有持开采证矿山企业26家，开采矿种有煤、建筑用砂岩、砖瓦用粘土，共计3种。根据实际调查，其中：1家矿山企业还在生产，25家矿山企业已停产；16家矿山已注销（其中已注销煤矿为5家，已注销非煤矿山11家），10家矿山未注销（其中未注销煤矿2家，未注销非煤矿山8家）；26家矿山中有5家矿山已经治理完成或被改建、征购。另有5处无证开采点。

土地破坏类型主要为矿山生产企业对土地的占用，煤矿开采造成的地面塌陷、地裂缝等。我区将加快全区已闭坑矿山、政策性关闭小煤矿、砂石粘土矿生态环境恢复治理工作，确保2019年底前完成恢复治理任务的50%，2020年底前完成剩余50%的恢复治理任务。

三、工作原则

（一）权力和责任相统一原则。由各管委会（街道）负责组织实施，按照“谁破坏、谁治理”的原则，对纳入治理范围的矿山，落实恢复治理的责任主体。对由矿山企业开采活动造成的环境破坏，责令采矿权人负责恢复治理或承担相应恢复治理费用；对责任人灭失等历史遗留矿山环境问题，由各管委会（街道）作为实施主体进行恢复治理。

（二）治理和开发相结合原则。推进矿山生态环境恢复治理工作与土地开发、养殖、种植、旅游等产业融合发展，采取山、水、林、田、湖、草综合治理措施，坚持宜农则农、宜林则林、宜园则园、宜水则水、注重成效，因地适宜采取切实可行的恢复治理措施，使矿山环境与周边自然环境和景观相协调。

（三）规范和安全相同步原则。严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）相关规定，根据矿山企业生态环境破坏状况，科学编制“一矿一方案”，合理确定年度治理目标和分阶段重点任务，加强治理过程管控，确保恢复治理后的各类矿山实现安全稳定。

四、组织机构

为切实加强对已关闭矿山生态环境恢复治理工作的领导，统筹做好各项整改工作，成立专项工作组，组长由区委副书记、常务副区长宋斌担任，副组长由副区长孟勇，区政府办公室主任王兵、环境监察大队大队长申平凡、国土资源分局副局长王艺静、各相关管委会（街道）主要领导担任，成员由区大建委办公室、经发委、建设局、财政局、农牧局、安监局、煤炭局、林业园林管理局、规划分局、各管委会（街道）分管领导担任。

专项工作组下设办公室，办公室设在区国土资源分局，办公室主任由孟勇同志担任，办公室副主任由区环保局环境监察大队大队长申平凡、国土资源分局副局长王艺静、各管委会（街道）分管领导担任。

五、工作任务及时间安排

（一）摸排建档（2018年6月15日-2018年7月15日）

1.按照属地管理原则，各管委会（街道）负责在前期摸底的基础上，全面对已关闭但未完成治理工作的所有矿山和无证采矿点进行摸底调查，包括已办理或正在办理注销手续但未完成治理的矿山、县级以上人民政府已明确关闭的矿山、历史遗留的废弃矿山、无证开采未完成治理的采矿点，确保摸排工作覆盖全矿种、全矿山，达到“应统尽统、应治尽治”的工作要求。全面摸排位置及破坏范围、面积、破坏的地形地貌等基本情况，认真梳理采矿证等证件注销情况及矿业权人是否灭失情况，全面掌握开展恢复治理工作情况、存在的主要问题等情况，建立摸底调查档案，做到“一矿一档”（具体要求详见附件1）。

2.专项工作组办公室（区国土资源分局）负责对各管委会（街道）“一矿一档”进行核查对账、梳理汇总，建立区级摸底调查档案。

（二）制定方案（2018年7月2日-2018年10月31日）

1.按照“政府为主导、企业为主体”原则，各管委会（街道）要按照本辖区制定的已闭坑矿山、政策性关闭小煤矿、砂石粘土矿生态环境恢复治理工作实施方案，明确年度治理目标、重点任务、工作措施、责任人及完成时限。

2.按照“一矿一方案”要求，各管委会（街道）严格按照矿山生态环境保护与恢复治理相关技术规范和方案编制规范，根据本辖区每个矿山企业生态破坏与环境污染状况，由区国土资源分局、环保局委托专业机构，科学编制矿山生态环境恢复治理工作方案，研究确定2019年度和2020年度完成恢复治理任务的矿山名单。

3.由区环保局负责牵头，对接市矿山生态环境治理工作方案评审组，随机抽取生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、安全生产等相关专业的评审专家，依法依规对编制的矿山生态环境恢复治理工作方案（一矿一方案）进行评审，经评审通过后方可组织实施。

（三）集中治理阶段（2018年11月1日—2020年12月31日）

1.按照“先易后难、分步实施”的原则，各管委会（街道）负责于2019年底前，力争完成恢复治理任务的60%；2020年底前，完成剩余40%的恢复治理任务。

2.对政府投资的矿山生态环境恢复治理项目，严格按照政府类投资项目基本建设程序，在编制“一矿一方案”的同时，提前开展项目前期手续办理及招投标等工作，确保项目尽早开工。

3.区财政部门负责将计划实施的矿山生态环境恢复治理项目资金分别纳入2019年、2020年市、区两级财政预算。各相关部门负责做好国家、自治区和市级相关专项资金争取工作。

4.对私挖滥采等非法开采造成环境破坏的无证采矿点，由区行政执法局牵头负责，依法追究相关企业责任人的责任，并实施治理恢复。

（四）验收销号阶段（2020年12月31日前）

1.验收认可。由区环保局牵头负责对接市环保局，对完成生态环境恢复治理的已关闭矿山和无证开采点进行现场验收；验收通过后报请市中央环保督察反馈意见整改工作领导小组整改督导组认可。

2.公示销号。对已完成整改并验收的，由区专项工作组办公室（区国土资源分局）牵头将整改任务、目标、措施、效果书面材料进行汇总，报市中央环保督察反馈意见整改工作领导小组宣传信息组，在市主要媒体或门户网站上公示7天，接受社会监督。期间如收到任何形式的投诉，整改主体责任单位需对投诉进行调查核实，并视调查结果确定该项整改任务是否销号。

3.审核备案。对已通过验收认可且经公示无异议的整改任务，由区专项工作组办公室（区国土资源分局）填报整改销号工作台账，报市专项工作组办公室（市国土局）审核，经市专项工作组组长审核签字后，报市中央环保督察反馈意见整改工作领导小组办公室审核备案。对纳入2019年治理范围的矿山，于2019年11月30日完成销号；对纳入2020年治理范围的矿山，于2020年11月30日前完成销号。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各管委会（街道）、各相关部门要进一步提高政治站位，按照“党政同责、一岗双责”的要求，切实加强组织领导，党政主要领导要认真履行第一责任人的责任，分管领导作为直接责任人，要强化责任担当，及时研究部署和调度督导整改工作，抓紧制定矿山生态环境恢复治理工作实施方案和编制“一矿一方案”，明确工作目标、完成时限、监管措施等重点任务，多渠道筹措资金，确保各项工作稳步推进。

（二）精心组织实施。各管委会（街道）要按照“先易后难、分步实施”的原则，在摸清底数、分析研判的基础上，对已关闭矿山进行分类，因地制宜、突出重点、注重实效，科学确定分年度治理目标任务，加快推进，对严重影响群众生产生活和重要交通沿线周边地形地貌景观破坏严重的，要优先治理，重点推进，迅速见效。对已编制完成的“一矿一方案”要及时组织评审。同时，由各管委会（街道）负责填报工作台账（详见附件2），报区专项工作组办公室（区国土资源分局）汇总后，于每周四将工作台账报送至市专项工作组办公室（市国土局）。

（三）强化沟通协作。区经发、财政、建设、规划、国土、环保、农牧、林业、安监、煤炭等部门要按照各自职责，加大对各管委会（街道）已关闭矿山生态环境恢复治理工作的指导和支持力度，加强工作衔接和政策对接，建立健全协调联动机制，调动各种资源和各方面力量，分工协作，密切配合，形成工作合力，确保各项治理任务按期完成。

（四）加大宣传力度。充分利用广播电视、报刊杂志、互联网络等媒体，加大对矿山环境治理恢复工作重要意义和阶段成果的宣传力度，形成全社会共同关注、共同治理的良好格局。

附件：1.“一矿一档”相关资料工作要求

2-1.水磨沟区已关闭矿山、非煤矿山、无证采矿点生态环境恢复治理工作台账（纳入治理范围）

2-2.水磨沟区已关闭矿山、非煤矿山、无证采矿点生态环境恢复治理工作台账（未纳入治理范围）

（备注：附件2-1、2-2通过内部邮件的形式发往各相关片区管委会、街道办事处，请注意查收。）

附件1：

“一矿一档”相关资料工作要求

一、政策性关闭的小煤矿

1.矿山基本情况表，包括：矿山名称、采矿权人、矿山位置、面积、开采方式、生产规模、关闭时间等。

2.采矿许可证复印件。

3.矿山关闭相关文件及资料，如自治区国土资源厅注销公告采矿权人注销申请、注销通知等。

4.矿山环境破坏现状调查，包括：矿区位置、破坏范围、塌陷坑面积、采空区范围、破坏的地形地貌等基本情况，已开展治理恢复工作情况。

5.通过评审的矿山生态环境恢复治理工作方案。

6.公示、验收、销号、备案相关资料。

二、政策性关闭的砂石粘土矿

1.矿山基本情况表，包括：矿山名称、采矿权人、矿山位置、面积、开采方式、生产规模、关闭时间等。

2.采矿许可证复印件。

3.矿山关闭相关文件及资料，如采矿证延续会议纪要、采矿证注销公告、注销申请、注销通知等。

4.矿山环境破坏现状调查，包括：矿区位置、破坏范围、砂石粘土采坑面积、数量、破坏的地形地貌等基本情况，已开展治理恢复工作情况。

5.通过评审的矿山生态环境恢复治理工作方案。

6.公示、验收、销号、备案相关资料。

三、已闭坑矿山(废弃矿山等)

1.矿山环境破坏现状调查，包括：矿山名称、采矿权人、矿区位置、破坏范围、采坑面积、数量、破坏的地形地貌等基本情况，已开展治理恢复工作情况。

2.矿山关闭相关文件及资料，如采矿证注销申请、采矿证注销公告、注销通知等。

3.通过评审的矿山生态环境恢复治理工作方案。

4.公示、验收、销号、备案相关资料。

四、其他需要治理的矿山

可参照上述矿山建立“一矿一档”。

水磨沟区人民政府办公室                    2018年7月14日印发