## 绩效目标申报表
专项预算项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
项目名称 |  |  | 中央林业改造发展资金（森林生态效益补偿营造林补偿）
预算单位 |  |  | 乌市水磨沟区园林管理局
项目类型 |  |  | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ |  | 行政运行 □
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
| 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 1.根据国家建设工程法律法规，《水磨沟区建设工程项目管理办法》《水磨沟区绿地养护管理办法》，按照招标文件签订《建设工程施工合同》及《建设工程监理合同》，依据合同约定对项目进行建设项目质量、进度及资金控制。 2.质量控制,对施工工艺过程、工序交接、隐蔽工程进行检查；建立质量管理日志，现场工程师应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况；监督监理人员按照合同约定做好工程质量控制工作；按照上级主管部门要求组织竣工验收,审核竣工图及其他技术文件资料；收集工程技术文件资料并编目建档；做好工程养护期内的养护监督工作,确保苗木成活率。 进度控制,审核施工单位提交的施工进度计划，是否符合总工期控制目标的要求.与施工方案的协调性和合理性及可实施性等；进行进度检查、动态控制和调整，及时进行工程计量，并将进度作为向施工单位支付进度款的依据；制定总工期突破后的补救措施，调整相应的施工计划、材料、设备、资金计划。 3.投资控制,招标阶段做好图纸会审.招标清单的审核工作；施工前如期提交施工现场，保证施工单位正常施工；施工过程中认真审核工程变更、设计修改要慎重，作好事前的经济合理性分析；竣工验收阶段做好工程量复核工作；结算阶段做好工程结算审核工作,并及时报送审计。
| 绩效分配方式 |  |  | 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
| 立项依据 |  |  | 根据乌财农〔2019〕65号文件要求，预算资金150万元
使用范围
申报（补助）条件
| 项目起止年限 |  |  | 2019年1月--2019年12月
项目资金 （万元） |  |  | 中长期资金总额： | 150 | 年度资金总额： |  | 150
|  |  | 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 |  | 150
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中长期目标（2018年—2019年） |  |  |  | 年度目标
| 建立生态营造林体系，保护和改善生态环境、维护国家生态安全是当今社会和经济发展的迫切需要。 |  |  |  | 我国营造林补偿机制的建立，是与我国的可持续发展方针相适应，有利于中国未来生态环境和经济的健康发展，在森林生态效益环境状况逐渐恶化的今天，建立和完善有效的森林生态效益补偿机制。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值（包含数字及文字描述）
绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 营造林示范面积 | =1500亩 | 数量指标 | 营造林示范面积 |  | =1500亩
|  | 质量指标 | 造林质量成活率 | ≥90% | 质量指标 | 造林质量成活率 |  | ≥90%
|  | 时效指标 | 2019年任务完成时限 | ≥4月&&≤11月 | 时效指标 | 2019年任务完成时限 |  | ≥4月&&≤11月
|  | 成本指标 | 补助资金 | =1500000元 | 成本指标 | 补助资金 |  | =1500000元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造美好环境，提升生活条件 | =100% | 社会效益指标 | 营造美好环境，提升生活条件 |  | =100%
|  | 生态效益指标 | 生态环境改善良好 | =100% | 生态效益指标
[6 empty] | 改善生态环境，提高绿化覆盖率 |  | =100%
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（利用使用情况） | =100% | 可持续影响指标 | 综合利用率（利用使用情况） |  | =100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水塔山周边居民满意度 | =100% | 服务对象满意度指标
[6 empty] | 水塔山周边居民满意度 |  | =100%