## 带合计版本
附件：
乌鲁木齐市水磨沟区2023年财政衔接推进乡村振兴项目库
填报单位：水磨沟区农业农村局（乡村振兴局） | [6 empty] | 填报人：王峰
项目序号 | 项目库编号（暂不填写） | 项目名称 | 实施地点 | 计划开工月份 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 完工期限 | 建设任务 | 项目类别 | [6 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金需求及来源（万元） | [6 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 项目前期手续预办理
[8 empty] | 合计（个数） | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 其它涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金（标注来源） |  |  | 项目建议书审批 | 可行性研究报告（含初设/概算）审批 | 建设项目用地预审文号与选址意见书 | 环评批复文号 | 工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 招投标 | 施工审查图 | 施工许可证 | 其他
（水磨沟区）小计 | [7 empty] | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26223 |  |  | 8582.5 | 6245 | 2337.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SMGQ-2023-0001 | ★乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟片区石人子沟村就业便民服务点项目 | 石人子沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 在石人子沟建设一个就业便民市场，占地面积10亩，建筑面积约3000平方。 |  | 1 | [5 empty] | 1864 | 石人子沟片区管委会 | 高蓓蓓、孙德全 | 300 | 300 | [5 empty] | 1、就业便民市场占地面积10亩，建筑面积3000平方就业便民市场。2、受益人群覆盖石人子沟村479户1864人。 3、资产确权石人子沟村集体所有，年收益不低于6%，资产收益归村集体所有。4、通过销售就业平台建设，促进农户种植业、林果业发展，带动农户增收，解决就业3人以上，人均年收入不低于3.6万元。带动农户人口全年工资性总收入不低于10.8万元，5、带动经济发展，繁荣经济，带动石人子沟片区旅游业的发展。6、受益户满意度>=95% | 1.受益人群覆盖石人子沟村479户1864人。2、资产确权石人子沟村，年收益不低于6%，资产收益归村集体所有，用于壮大村集体和分红。3、销售就业平台建设为农户户农产品销售，促进农户种植业、林果业发展，带动农户户增收。4、解决就业3人以上，人均年收入不低于3.6万元。带动农户人口全年工资性总收入不低于10.8万元，5、解决石人子沟村村民农产品销售、发展餐饮、便民服务及就业等问题。
2 | SMGQ-2023-0002 | 水磨沟区石人子沟片区涝坝沟村就业便民市场二期改造提升项目 | 涝坝沟村 | 2023-04-01 | 改扩建 | 2023-09-30 | 在涝坝沟村就业便民市场原有的基础上，进行二期打造提升，在新建5座便民店、配套相关设施如护栏、路网、绿化、地面硬化等 |  | 1 | [5 empty] | 575 | 石人子沟片区管委会 | 高蓓蓓、孙德全 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 新增就业便民市场5座，配套相关设施如护栏、路网、绿化、地面硬化等，受益人群覆盖涝坝沟村131户575人，资产确权归涝坝沟村集体所有，增加就业岗位3人左右，带动当地经济发展和农牧民增收。受益户满意度>=95% | 受益人群覆盖涝坝沟村131户575人，资产确权到涝坝沟村，增加就业岗位3人左右，年收入不低于3.6万元，改善当地环境和满足村民生活用品需求，解决当地就业压力，对带动农村经济发展意义重大。
3 | SMGQ-2023-0003 | ★石人子沟片区石人子沟村农副冷链产品仓储设施项目 | 石人子沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 在石人子沟村建设农副畜禽冷链仓库，占地面积5亩，建设冷藏库1100平方米，冷冻库200平方米。 |  | 1 | [5 empty] | 1864 | 石人子沟片区管委会 | 高蓓蓓、孙德全 | 300 | 300 | [5 empty] | 1、冷链仓库占地面积5亩，建设冷藏库1100平方米，冷冻库200平方米。2、资产确权至村集体所有，年收益不低于6%，收益归村集体所有。3、加强了农户蔬菜、瓜果的储藏能力，进行错峰销售，增加了销售农产品价格，增加了农户收入。促进种植业、林果业发展。4、促进带动石人子沟片区旅游业的发展。5、受益户满意度>=95% | 1、受益人群覆盖石人子沟村479户1864人。2、冷藏库、冷冻库村委会自己的农村合作社运营，农村合作社提供就业岗位不低于2个，人均年工资收入不低于3.6万元，带动农户人口全年工资性总收入不低于7.2万元，确保农户通过冷藏库就业实现增收。3.加强了农户蔬菜水果冷藏窖储存能力，进行错峰销售，增加了销售农产品价格，提高农户收入。4.资产确权至村集体所有，每年合作社收益不低于6%，收益归村集体所有，用于壮大村集体和分红。
4 | SMGQ-2023-0004 | ★石人子沟片区葛家沟村乡村旅游公共停车场建设项目 | 葛家沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-20 | 在葛家沟村委会对面规划七路旁建设收费的停车场一个，停车场建设面积为3亩。 |  | 1 | [5 empty] | 1795 | 石人子沟片区管委会 | 高蓓蓓、孙德全 | 150 | 150 | [5 empty] | 1、建设停车场面积3亩。2、资产确权至村集体所有。3、受益人群覆盖葛家沟村492户1795人。4、村委会的农村合作社运营，停车费年收益不低于投资额的10%，资产收益归村集体所有。5、合作社提供就业岗位不少于1个，人均年工资收入不低于3.6万元。6、带动石人子沟片区旅游业的发展，带动乡村治理，规范停车。7、受益户满意度>=95%，8、使用年限：20年以上。 | 受益人群覆盖葛家沟村492户1795人。资产确权至村集体，村委会的农村合作社运营，停车费年收益不低于投资额的10%，收益归村集体所有，用于壮大村集体和村集体分红。合作社提供就业岗位不低于1个，人均年工资收入不低于3.6万元，增加农户收益，推动乡村振兴发。
5 | SMGQ-2023-0005 | 石人子沟片区涝坝沟村林草基地灌溉设施建设项目 | 涝坝沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 给涝坝沟村240亩的退耕还林区域建设灌溉设施，新建支管1DN160PE管1500m，引泉水首部1处，4座闸阀井，蓄水池1座 。 |  | 1 | [5 empty] | 575 | 石人子沟片区 管委会 | 高蓓蓓、孙德全 | 477.5 |  | 477.5 |  |  |  |  | 保障涝坝沟村240亩退耕还林区域的日常灌溉，保证退耕还林区域植被的成活率，生态效益明显，提高水资源利用率，使当地居民的环境得到改善，增加当地居民幸福感。受益人群满意度不低于95%。 | 增加当地的植被覆盖率，改善当地居住环境，提升当地居民生活品质，提高游客体验感。
6 | SMGQ-2023-0006 | 石人子沟片区石人子沟村供水保障设施提升项目 | 石人子沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 对石人子沟村1队、2队、3队、4队、6队等7处农村饮用水蓄水池（蓄水池容量总计为1527m³）安装消毒、监控设施，修护防护围栏，对蓄水池周边环境进行整理。 其中石人沟村1队200m³和100m³的两座饮用水蓄水池；石人沟村2队、5队共用200m³的饮用水蓄水池；石人沟村3队800m³的饮用水蓄水池；石人沟村4队100m³的饮用水蓄水池；石人沟村6队100m³和27m³的两座饮用水蓄水池。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1864 | 石人子沟片区管委会 | 高蓓蓓、孙德全 | 900 | 900 | [5 empty] | 全面提高石人子沟村饮水安全保障程度，提高水质达标率和9处农村饮用水蓄水池周边环境卫生质量，确保供水安全。受益人群满意度不低于95%。 | 保障当地居民饮用水的安全，提升村民饮用水质量，使石人子沟村479户，1864人受益。
7 | SMGQ-2023-0007 | ★石人子沟片区葛家沟村1队、3队基本农田灌溉渠道改造提升项目 | 葛家沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 新建1处加压泵房；铺设引水管道1.0千米；渠道清淤及修补5.0千米，新建U型渠道5.0千米，计量设施5处；输电线路1.0千米；渠道沿线征林地补偿。 |  | 1 | [5 empty] | 920 | 水区农业农村局 | 王兵 | 685 | 685 | [5 empty] | 1.受益人群覆盖葛家沟村1队288户823人、3队24户97人 。2、解决葛家沟村1队、3队基本农田灌溉问题。3、受益人群满意度不低于95%。 | 1.1.受益人群覆盖葛家沟村1队288户823人、3队24户97人 。2、解决葛家沟村1队、3队基本农田灌溉问题。
8 | SMGQ-2023-0008 | ★石人子沟片区东部三村农村公厕建设项目 | 石人子沟片区三个村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-10-01 | 采用成品吊装式公厕，在东部三村建设三座公厕 |  |  |  | 1 |  |  |  | 200 | 水磨沟区城管局 | 任凯杰 | 210 | 210 | [5 empty] | 本项目由政府投资，为市政设施建设，以提高城市的整体功能和文明形象为目的，是一个社会工程。项目建成后，为周边的居民、旅游游客等提供了一个良好的城市环境，社会效益是明显的；同时，完善的市政设施能够进一步吸引各方投资在该区域周边做深入的规划开发 | 改善厕所卫生状况直接关系到人民的健康和环境状况，关乎乡村形象。加强公厕建设和管理，提升公厕覆盖率，有效解决市民如厕难问题，尤其是城郊村落如厕难的问题，是民生大事，该项基础设施建设是乡村建设和乡村振兴的重要举措。
9 | SMGQ-2023-0009 | 石人子沟片区农村户厕改造项目 | 石人子片区 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 对石人子沟片区三个村200户无害化卫生厕所进行改造。 其中：葛家沟村80户；石人子沟村60户；涝坝沟村60户。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2000 | 石人子沟片区 管委会 | 高蓓蓓、孙德全 | 660 |  | 660 |  |  |  |  | 通过改造石人子沟片区200户的卫生厕所，改变现有户厕脏乱差现象，补齐影响农民群众生活品质的短板。受益人群满意度不低于95%。 | 解决户厕卫生条件差的问题，使石人子沟片区200户，2000人受益。 | [9 empty] | 市级反馈意见：资金避免入户，建议申请涉农资金—改厕资金
10 | SMGQ-2023-0010 | ★石人子沟片区涝坝沟村村容村貌提升项目 | 涝坝沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 对涝坝沟村从碱沟路段到新居民点3.5km的道路进行改造。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 575 | 水磨沟区城管局 | 任凯杰 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 通过项目建设，改善涝坝沟村农户生产生活条件，切实改变当地居民出行难的难题，便利游客，发展沿线经济，增加旅游体验感，提升当地人居环境，改善农村生活风尚，村容村貌有较大的改观。带动建材使用，拉动经济发展。3、受益人群满意度不低于95%。 | 着力改善当地居民出行难、游客不便利的难题，增加游客数量，推动地方经济发展，使涝坝沟村131户，575人受益。
11 | SMGQ-2023-0011 | 石人子沟片区石人子沟村村容村貌提升项目 | 石人子沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 在石人子沟村1队修建挡土墙200m，对1队后梁路段6km道路进行修补，对1队香草巷路段600m道路进行改造。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1864 | 水磨沟区城管局 | 任凯杰 | 200 | 200 | [5 empty] | 通过项目的实施，挡土挡沙，使当地居住环境整洁化，改善村容村貌，提升农户生产生活水平，改善当地居民出行难、游客通行不便利的难题，创造一个良好的旅游、生活和发展的环境氛围。受益人群满意度不低于95%。 | 使居住环境整洁化，改善村容村貌，提升农户生产生活水平，改善当地居民出行难、增加游客数量，提高游客体验感，推动地方经济发展，石人子沟村479户，1864人受益。
12 | SMGQ-2023-0012 | 石人子沟片区葛家沟村人居环境整治项目 | 葛家沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 对葛家沟村委会对面，从警务站至兵团人家农家乐路段1000m道路进行改造；新建1座200㎡的垃圾堆放场。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1795 | 水磨沟区城管局 | 任凯杰 | 200 | 200 | [5 empty] | 通过项目的建设，全面推进当地农村人居环境整治，改善葛家沟村农户生产条件，切实改变群众出行难的难题，着力推进农村垃圾集中治理工作，提升村容村貌，打造美丽的旅游乡村。受益人群满意度不低于95%。 | 通过提升葛家沟村委会对面农家乐的人居环境整治和农村村容村貌工作，将大力吸引游客，增加当地旅游业的收入，带动当地经济发展和居民收入增加。 | [9 empty] | 市级反馈意见：外立面存在负面清单，门口牌匾资产归属和入户问题。
13 | SMGQ-2023-0013 | 石人子片区石人子沟村百泉路村容村貌提升项目 | 石人子沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 对石人子沟村百泉路段1500m道路进行改造，修护围墙护栏5500m。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1864 | 水磨沟区城管局 | 任凯杰 | 900 |  | 900 |  |  |  |  | 通过项目建设，改善当地农户生产条件，切实改变群众出行难的难题提升当地人居环境，改善农村生活风尚，村容村貌有较大的改观，增加当地居民的幸福感，增加游客的体验感。受益人群满意度不低于95%。 | 通过项目建设，改善当地农户生产条件，切实改变群众出行难的难题，提升当地人居环境，改善农村生活，容村貌有较大的改观，增加当地居民的幸福感，增加游客的体验感将大力吸引游客，增加当地旅游业的收入，带动地方经济的发展，使石人子沟村479户，1864人受益。 | [9 empty] | 市级反馈意见：外立面存在负面清单。
14 | SMGQ-2023-0014 | 石人子片区村容村貌提升项目 | 石人子片区 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 对葛家沟村1队10km的道路进行改造，清理葛家沟村、石人子沟村和涝坝沟村的垃圾，修复葛家沟村、石人子沟村和涝坝沟村残垣断壁。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4234 | 石人子沟片区管委会 | 高蓓蓓、孙德全 | 500 | 500 | [5 empty] | 通过项目的建设，全面推进当地农村人居环境整治，着力推进农村垃圾清理、残垣断壁修复工作，提升村容村貌，打造美丽的旅游乡村，增加游客的体验感。受益人群满意度不低于95%。 | 通过项目建设，将大力吸引游客，增加当地旅游业的收入，带动地方经济的发展，使石人子片区4234人受益。
15 | SMGQ-2023-0015 | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟村三队排水项目 | 石人子沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 新建1处污水处理站及供电系统，污水主管道5公里，污水支管道1.8公里，污水入户管1.5公里。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1864 | 建设局 | 张斌 | 1400 | 1400 | [5 empty] | 通过项目的建设，全面推进当地人居环境整治，改善生态环境，提高农村污水治理能力和治理水平，受益人群满意度不低于95% | 通过项目建设，改善当地农户生产条件，切实改变群众出行难的难题，提升当地人居环境，改善农村生活，容村貌有较大的改观，增加当地居民的幸福感，增加游客的体验感将大力吸引游客，增加当地旅游业的收入，带动地方经济的发展，使石人子沟村479户，1864人受益。
16 | SMGQ-2023-0016 | 乌鲁木齐市水磨沟区葛家沟村排水项目 | 葛家沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 对葛家沟村1处提升泵站进行改造，更换污水泵及自动化监控系统。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1795 | 建设局 | 张斌 | 500 | 500 | [5 empty] | 通过项目的建设，全面推进当地人居环境整治，改善生态环境，提高农村污水治理能力和治理水平，受益人群满意度不低于95% | 通过项目建设，改善当地农户生产条件，切实改变群众出行难的难题，提升当地人居环境，改善农村生活，容村貌有较大的改观，增加当地居民的幸福感，增加游客的体验感将大力吸引游客，增加当地旅游业的收入，带动地方经济的发展，使葛家沟村492户，1795人受益。
17 | SMGQ-2023-0017 | 乌鲁木齐市水磨沟区涝坝沟村排水项目 | 涝坝沟村 | 2023-04-01 | 新建 | 2023-09-30 | 污水主管道3.5公里，污水支管道2公里，污水入户管1.5公里。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 575 | 建设局 | 张斌 | 900 | 900 | [5 empty] | 通过项目的建设，全面推进当地人居环境整治，改善生态环境，提高农村污水治理能力和治理水平，受益人群满意度不低于95% | 通过项目建设，改善当地农户生产条件，切实改变群众出行难的难题，提升当地人居环境，改善农村生活，容村貌有较大的改观，增加当地居民的幸福感，增加游客的体验感将大力吸引游客，增加当地旅游业的收入，带动地方经济的发展，使涝坝沟村的村民受益
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
152914.5
230984.85

## Sheet1
20000 | 1000
2000 | 300
1000 | 500
350 | 200
350 | 252
350 | 800
350 | 500
350 | 1500
700 | 300
200 | 1200
600 | 2000
1100 | 2000
1000 | 1300
1000 | 260
700 | 800
300 | 800
490 | 1200
750 | 1050
350 | 840
3200 | 420
200 | 1236
2500 | 5000
560 | 20000
1300 | 5000
500 | 10000
538 | 2077
780 | 400
850 | 1500
920 | 500
740 | 52000
300 | 7300
300 | 1500
420 | 9600
1220 | 1500
1000 | 3200
400 | 15000
1000 | 7000
400 | 5000
1000 | 26208.85
900 | 150
800 | 300
1000 | 150
1000 | 300
1000 | 600
10000 | 800
15000 | 5000
8000 | 3500
5000 | 200
2000 | 8000
2000 | 12000
10000 | 500
5000 | 1050
6000 | 1020
13000 | 214
1700 | 415
900 | 1050
685 | 1150
477.5 | 440
660 | 425
150 | 625
200 | 1052
200 | 1050
900 | 1050
500
112
47
1000
500
1500
500
400
400
200
200
200
200
1300
450
1300
200
1200
324
324
324
1070
1550
440
380
425
420
242
158
188
220
152914.5 | 232284.85 |  | 387399
0.39472 | 0.5996
0.99432 | 0.005678 | 2199.65 | 0.005678