乌鲁木齐市水磨沟区建设局2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设和住房保障、交通运输、水务工作的方针、政策和法律法规；编制城乡建设和住房保障、交通运输、水务工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
　　2、综合协调全区城乡建设工作；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责权限内建筑工程施工许可工作；监督管理权限内房屋建筑和市政工程项目招投标活动；承担权限内建筑工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织实施、指导监督城乡抗震安居工程建设工作。
　　3、组织、监督和管理工程项目建设和城市基础设施建设；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；组织实施建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作。
　　4、负责燃气、供热运营服务的监督管理工作，组织和协调燃气、供热事故应急处置。
　　5、承担规范和指导村镇建设的责任；指导农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善以及游牧民定居工程建设工作；指导、协调辖区旅游景区的相关建设工作。
　　6、承担物业服务监督管理的责任，负责辖区内三级（含新申办）物业服务企业资质的审核工作。
　　7、负责编制基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关建设维护资金，汇总、编制资金安排年度计划。
　　8、负责农村公路的养护和管理工作；承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责；负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。
　　9、负责权限内水资源保护工作；会同有关部门实施饮用水水源保护、地下水开发利用和水生态保护与修复工作。
　　10、负责节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。
　　11、负责权限内水务行业监督管理工作；组织、指导和监督权限内供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护；负责等级道路之外（管径在200mm以下）的给水管线停水核准工作；负责给、排水运营服务的监督管理工作；负责组织和协调给、排水事故的应急处置工作。
　　12、组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织建设和管理重要水利工程；监督、检查河道、湖泊、滩涂、堤防、水库及骨干水利工程渠首、干渠的安全，并组织整治；指导农村水利工作；组织协调农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作。
　　13、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测；指导水土保持建设项目的实施。
　　14、组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作；承担水务突发公共事件的应急管理工作；协调处理水事纠纷。
　　15、负责安居富民工作，统计上报数据，协调上级工程补助资金。
　　16、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区建设局2023年度，实有人数154人，其中：在职人员93人，离休人员0人，退休人员61人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：建设综合管理服务中心、水务监察大队、住房保障管理中心、物业监督管理办公室、交通管理服务中心、建设工程质量安全监督站、河湖管理中心、石人子沟水库管理站。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计25,157.47万元，其中：本年收入合计21,533.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3,624.23万元。

2023年度支出总计25,157.47万元，其中：本年支出合计22,290.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,866.97万元。

收入支出总体与上年相比，增加14,556.66万元，增长137.32%，主要原因是：本年在职人员工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加YQFK应急项目、2020年会展四条路项目、2020年老旧小区基础设施工程、历年来欠款项目等。

- 二、收入决算情况说明

本年收入21,533.25万元，其中：财政拨款收入8,901.27万元，占41.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12,631.98万元，占58.66%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出22,290.51万元，其中：基本支出1,479.35万元，占6.64%；项目支出20,811.15万元，占93.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,948.69万元，其中：年初财政拨款结转和结余47.42万元，本年财政拨款收入8,901.27万元。财政拨款支出总计8,948.69万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出8,948.69万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,988.73万元，增长50.15%，主要原因是：本年增加YQ相关经费、历年欠款、雇员临聘工资、22年项目前期费、清洁能源改造工程等。与年初预算相比，年初预算数25,915.86万元，决算数8,948.69万元，预决算差异率-65.47%，主要原因是：本年将2021年保障性安居资金、2021年政府投资计划前期费等资金收回，调减经费，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,948.69万元，占本年支出合计的40.15%。与上年相比，增加4,248.71万元，增长90.40%，主要原因是：本年增加YQ相关经费、历年欠款、雇员临聘工资、22年项目前期费、清洁能源改造工程等。与年初预算相比，年初预算数24,415.86万元，决算数8,948.69万元，预决算差异率-63.35%，主要原因是：本年将2021年保障性安居资金、2021年政府投资计划前期费等资金收回，调减经费，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)133.26万元，占1.49%。

- 2.卫生健康支出(类)1,455.98万元，占16.27%。

- 3.城乡社区支出(类)5,004.82万元，占55.93%。

- 4.农林水支出(类)89.00万元，占0.99%。

- 5.交通运输支出(类)99.40万元，占1.11%。

- 6.住房保障支出(类)2,166.23万元，占24.21%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：支出决算数为10.53万元，比上年决算增加10.53万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，为民办实事经费上年在其他支出列支，本年在基层政权建设和社区治理列支，经费增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为8.56万元，比上年决算增加8.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为110.53万元，比上年决算增加56.76万元，增长105.56%，主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为3.65万元，比上年决算减少5.70万元，下降60.96%，主要原因是：职业年金坐实人数较上年减少，导致职业年金缴费减少。

- 5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算数为1,455.98万元，比上年决算增加1,282.40万元，增长738.79%，主要原因是：本年增加中央防控财力补助资金，导致经费较上年增加。

- 6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为231.86万元，比上年决算减少48.33万元，下降17.25%，主要原因是：本年较上年减少办公费，邮电费等。

- 7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算数为3,651.37万元，比上年决算增加3,651.07万元，增长1,217,023.33%，主要原因是：本年增加YQ相关经费、历年欠款、雇员临聘工资、22年项目前期费、清洁能源改造工程等。

- 8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：支出决算数为1,121.59万元，比上年决算减少56.92万元，下降4.83%，主要原因是：本年减少人员津贴补贴支出。

- 9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：支出决算数为80.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2023年农业防灾减灾水利资金。

- 10.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：支出决算数为9.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降40.00%，主要原因是：本年减少中央水利资金。

- 11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：支出决算数为99.40万元，比上年决算增加86.40万元，增长664.62%，主要原因是：本年增加农村公路养护项目资金。

- 12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：支出决算数为308.05万元，比上年决算增加165.37万元，增长115.90%，主要原因是：本年增加2022年中央财政棚户区功能完善类改造资金。

- 13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：支出决算数为240.90万元，比上年决算增加121.33万元，增长101.47%，主要原因是：本年增加2023年中央财政保障性安居工程直达资金（租赁）。

- 14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：支出决算数为1,557.66万元，比上年决算增加687.34万元，增长78.98%，主要原因是：本年老旧小区改造数量有所增加，经费增加。

- 15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：支出决算数为59.63万元，比上年决算减少1,740.10万元，下降96.69%，主要原因是：本年减少2021年保障性安居工程（老旧小区改造一期、劳动街改造）资金。

- 16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

- 17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.97万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，为民办实事经费上年在其他支出列支，本年在基层政权建设和社区治理列支，经费减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,476.18万元，其中：人员经费1,433.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.34万元，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出24.23万元，比上年增加8.46万元，增长53.65%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致维修维护费有所增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出24.23万元，占100.00%，比上年增加8.46万元，增长53.65%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致维修维护费有所增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、车辆检测费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.23万元，决算数24.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数24.23万元，决算数24.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少1,212.56万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未支付建设局应付工程款、无2017年排水应急抢修工程（第四次财经）项目支出、观园路片区榆树沟路网完善支线五标（第四次财经）项目支出。与年初预算相比，年初预算数1,500.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：年中追减于城市基础设施建设资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,081.14万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未支付建设局应付工程款、无2017年排水应急抢修工程（第四次财经）项目支出。

- 2.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少131.42万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无观园路片区榆树沟路网完善支线五标（第四次财经）项目支出。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度乌鲁木齐市水磨沟区建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出42.34万元，比上年减少29.13万元，下降40.76%，主要原因是：本年减少办公经费等。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额600.64万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出53.92万元、政府采购服务支出545.75万元。

授予中小企业合同金额432.16万元，占政府采购支出总额的71.95%，其中：授予小微企业合同金额54.89万元，占政府采购支出总额的9.14%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值8,113.71万元，房屋6,525.94平方米，价值1,559.52万元。车辆17辆，价值243.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：石人沟垃圾运转车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额25,157.47万元，实际执行总额22,290.51万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数22,576.45万元，全年执行数18,281.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理制度不断完善，人员绩效管理的意识不断提高；二是单位绩效监控制度的建设是新形势下的要求，对单位进一步加强财务管理起到了重大的促进作用。发现的问题及原因：一是虽然我单位2023年顺利完成各项目标任务，但部分具体工作还不够细致，如预算编制及绩效工作与财政要求还有一定差距。二是广大干部职工对绩效管理这项新政策、新规定学习理解不够；没有专业的绩效人员，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。下一步改进措施：一是强化预算管理，认真编制预算，细化预算编制工作，严格执行预算，确保各项工作顺利开展；二是加大绩效管理宣传培训力度，强化绩效理念，通过各种形式和渠道，广泛宣传预算绩效管理政策，提高绩效管理质量。三是培养专业的绩效管理人员，提高绩效管理的水平，强化评价结果的应用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度总资金 | 25915.86 | 25157.47 |  | 22290.51 | 10 | 88.6% | 8.86 |
|  |  | 其中：中央安排（万元） | 3563 | 3329.81 |  | 3329.81 | - | - | - |
|  |  | 自治区安排（万元） | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - |
|  |  | 地（州、市）安排（万元） | 0 | 329.4 |  | 329.4 |  |  |  |
|  |  | 县（市、区）安排（万元） | 6090.16 | 5292.65 |  | 5292.65 |  |  |  |
|  |  | 其他资金（万元） | 16262.7 | 16205.61 |  | 13338.65 | - | - | - |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 一、推动重点项目建设方面：2023年第一批重点项目续建18个，新建13个。实施33个老旧小区功能完善，2000户棚户区房屋综合改造。对辖区一个小型水库进行维修养护。二、安全生产方面：发挥行业监管职责，定期开展安全生产检查，维护行业安全生产稳定形势。三、防污治理方面：进一步细化扬尘治理标准和监管措施，确保把各项治污措施落到实处。 |  |  | 2023年度区建设局谋划市政道路建设、老旧小区和棚户区改造、再生水、水库除险加固工程等重点项目41项，总投资15.71亿元，年度计划投资7.23亿元。推动水磨沟区城市建设项目组，城市建设项目组共88项目，总投资412.02亿元，年度计划投资97.26亿元，截至目前，已开（复）工67项，开（复）工率76.13%，累计完成投资79.68亿元，投资完成率81.92%。全力做好建筑领域隐患排查，对140个建筑工地全覆盖检查并签订安全生产责任书，发现各类隐患问题1239个，已整改1227个，正在整改12个，下发整改通知书431份；累计开展安全知识问卷、知识竞赛379人次，开展建筑领域应急演练54次、参与618人次；开展农民工夜校安全生产培训85余场，培训人次3100余人。加强建筑工地扬尘防治工作，严格落实“七个百分之百”要求，加强施工工地扬尘管控，严防车辆抛洒、遗漏、密闭不严，做到全覆盖、无死角，对140个建筑工地全覆盖检查扬尘治理实施情况，发现扬尘问题341条，均已整改到位。 |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |  | 指标值设定依据 | 实际完成指标值 | 分值权重 | 得分 |
| 履职效能 |  | 数量指标 | 重点项目续建数量 | =18个 |  | 2023年水磨沟区第一批政府投资计划项目表 | 18 | 10 | 10 |
|  |  |  | 重点项目新建数量 | =13个 |  | 2023年水磨沟区第一批政府投资计划项目表 | 23 | 10 | 10 |
|  |  |  | 2023年老旧小区改造涉及的小区数量 | =33个 |  | 2023年建设局工作计划，水区2023政府工作报告 | 69 | 10 | 10 |
|  |  |  | 小型水库维修养护数量 | =1个 |  | 2023年建设局工作计划 | 1 | 10 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 定期开展安全生产检查完成率 | =100% |  | 水安委办〔2022〕40号 | 100% | 10 | 10 |
|  |  |  | 年度新建项目计划投资完成率 | >=70% |  | 2023年水磨沟区第一批政府投资计划项目表 | 81.92% | 10 | 10 |
|  |  |  | 在岗执法人员执法证配备率 | =100% |  | 2023年建设局工作计划 | 100% | 10 | 10 |
| 社会效益 |  |  | 落实施工现场扬尘污染防治率 | =100% |  | 2022年乌鲁木齐市建筑工地施工现场扬尘防治细则 | 100% | 10 | 10 |
|  |  |  | 低收入租赁补贴按季度发放完成率 | =100% |  | 乌房规〔2022〕2号 | 100% | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.86分 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水磨沟区YQ防控应急抢险公共卫生医学观察中心项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目总用地面积区域规划总用地面积 28725.0 平方米（43.09 亩），总建筑面积13824.14 平方米，主要设置隔离用房 7 栋、管理区 3 栋、生活区 3 栋、缓冲区建筑 3 栋、附属建筑及配套市政基础设施。本项目所在区域水磨沟区尚无专业公共卫生医学观察中心，在YQ防控方面存在短板。本项目的建设可以弥补水磨沟区YQ防控工作的短板，抑制YQ的传播，保障人民的生命安全。 |  |  |  | 完成总用地面积区域规划总用地面积 28725.0 平方米（43.09 亩），总建筑面积13824.14 平方米，主要设置隔离用房 7 栋、管理区 3 栋、生活区 3 栋、缓冲区建筑 3 栋、附属建筑及配套市政基础设施。本项目所在区域水磨沟区尚无专业公共卫生医学观察中心，在YQ防控方面存在短板。本项目的建设可以弥补水磨沟区YQ防控工作的短板，抑制YQ的传播，保障人民的生命安全。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及建筑面积 | =13824.14 平方米 | =13824.14平方米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算执行完成率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 施工工期 | <=1个月 | =1个月 | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每平方米建筑面积控制成本 | <=3616.87元 | =3616.87元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水区YQ防控力量 | 明显提升 | 完全达到预期 | 30 | 27.00 | 按照项目完成情况，已完全达到预期 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水磨沟区榆树沟宋家沟防洪工程一标段工程款 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 241.48 | 241.48 | 241.48 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 241.48 | 241.48 | 241.48 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 水磨沟区榆树沟宋家沟防洪工程为2015年市级重点项目，总投资4500万元，市、区两级各投资资金2250万元，项目位于水磨沟区榆树沟片区。主要对项目区内不满足防洪安全要求的防洪设施进行维修、改造。新建榆树沟水库放水兼泄洪渠长3.274公里，新建榆树沟水库溢洪兼灌溉渠道1.85公里。通过本项目的实施建设，加强保障区域防洪安全，改善环境，使洪水归槽，减少占地，为加快城市经济快速发展保驾护航。可有效提高我区防洪能力，保障我区防洪安全，能够安全平稳度汛，也方便周边居民的安全出行，防止安全隐患事故发生。 |  |  |  | 完成对项目区内不满足防洪安全要求的防洪设施进行维修、改造。新建榆树沟水库放水兼泄洪渠长3.274公里，新建榆树沟水库溢洪兼灌溉渠道1.85公里。通过本项目的实施建设，加强保障区域防洪安全，改善环境，使洪水归槽，减少占地，加快城市经济快速发展保驾护航。有效提高我区防洪能力，保障我区防洪安全，能够安全平稳度汛，也方便周边居民的安全出行，防止安全隐患事故发生。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建榆树沟水库放水兼泄洪渠长 | =3.27公里 | =3.27公里 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 新建榆树沟水库溢洪兼灌溉渠道长度 | =1.85公里 | =1.85公里 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 该资金新建榆树沟水库放水兼泄洪渠成本 | <=175.45万元 | =175.45万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 该资金新建榆树沟水库溢洪兼灌溉渠道 | <=66.03万元 | =66.03万元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 能够安全平稳度汛，防止安全隐患事故发生。 | 有效防止 | 完全达到预期 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温泉西路南四巷（支线）道路改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 10 | 50.00% | 5.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《水磨沟区2015年政府投资项目计划》，由我局负责完成温泉西路南四巷（支线）道路改造工程，该项目起点接温泉西路，终点接市31中学校门口，全长478.425米，道路断面宽16米。总投资1223万元（含征收580万元）。该工程于2014年6月13日已完成施工招标，施工中标价：575.62万元。该项目为市区两级重点建设项目，工程于2015年4月1日开工，2016年11月22日完工。该项目通过实施保障了人民群众的出行安全，提高了交通出行条件。 |  |  |  | 根据《水磨沟区2015年政府投资项目计划》，由我局负责完成温泉西路南四巷（支线）道路改造工程，该项目起点接温泉西路，终点接市31中学校门口，全长478.425米，道路断面宽16米。总投资1223万元（含征收580万元）。该工程于2014年6月13日已完成施工招标，施工中标价：575.62万元。该项目为市区两级重点建设项目，工程于2015年4月1日开工，2016年11月22日完工。该项目通过实施保障了人民群众的出行安全，提高了交通出行条件。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路新建长度 | =478.43米 | =478.43米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 该资金平均新建道路每米成本 | <=2090.17元 | =2090.17元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民出行安全、便捷的交通条件 | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=80% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乌财建〔2023〕177号关于下达既有多层住宅加装电梯工作市级配套资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 230.00 | 230.00 | 150.00 | 10 | 65.22% | 6.52分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 230.00 | 230.00 | 150.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划对水磨沟区2019年既有多层住宅加装电梯项目、水磨沟区2020年既有多层住宅加装电梯项目涉及小区加装电梯，项目计划对六道湾管委会、南湖北管委会、新民路管委会等加装电梯47部。 |  |  |  | 完成对水磨沟区2019年既有多层住宅加装电梯项目、水磨沟区2020年既有多层住宅加装电梯项目涉及小区加装电梯，对六道湾管委会、南湖北管委会、新民路管委会等加装电梯47部。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | =2个 | =2个 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2019年项目成本 | <=70万元 | =0万元 | 10 | 0.00 | 上级资金未到位 |
|  |  |  | 2020年项目成本 | <=160万元 | =150万元 | 10 | 9.38 | 上级资金到位150万元，实际支付150万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民出行便捷度 | 有效提升 | 基本达到预期 | 20 | 16.00 | 按照项目完成情况，基本达到项目预期。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.90分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乌财建〔2022〕266号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金] |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3,554.00 | 3,554.00 | 982.15 | 10 | 27.64% | 2.76分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3,554.00 | 3,554.00 | 982.15 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目年度内计划对涉及33个老旧小区进行改造，棚户区2000户进行改善，以及对大约1000户的租赁补贴进行发放。有效对资金进行合理分配。 |  |  |  | 完成对33个老旧小区进行改造，棚户区2142户进行改善，以及对768户的租赁补贴进行发放。有效对资金进行合理分配。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造数量 | =33个 | =33个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 棚户区改造数量 | =2000户 | =2142户 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 租赁补贴发放户数 | >=1000户 | =768户 | 10 | 7.68 | 因为目标值为上级单位估算数，实际审核通过发放户数为768户 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=90% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性安居工程租赁补贴发放金额 | =288万 | =124.44万 | 7 | 3.02 | 因为目标值为上级单位估算数，实际审核通过发放金额为124.44万元， |
|  |  |  | 老旧小区改造投入金额 | =1514万 | =837.70698万 | 7 | 3.87 | 到位资金837.70698万元，实际投入837.70698万元 |
|  |  |  | 棚户区改造投入金额 | =1752万 | =20万 | 6 | 0.07 | 上级到位资金20万元，实际投入20万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 拓展城市发展空间，加快城市化发展进程 | 有效拓展 | 完全达到预期 | 20 | 19.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 76.40分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乌财农〔2022〕71号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年小型水库维修养护资金，对葛家沟卧龙岗小（2）型水库安排9万元，覆盖保护人口0.18万。 |  |  |  | 完成对葛家沟卧龙岗小（2）型水库养护，覆盖保护人口0.18万 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 葛家沟卧龙岗小（2）型水库数量 | =1座 | =1座 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 水库覆盖保护人口 | >=0.18万人 | =0.18万人 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金拨付准确率 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 小型水库投入资金 | =9万元 | =9万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 预计此次支付水库维护费用占比 | =45% | =45% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水库对水旱灾害防御、供水保障和农业灌溉等 | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乌财预〔2023〕15号关于下达YQ防控财力补助预算的通知（直达资金） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,154.58 | 10 | 57.73% | 5.77分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,154.58 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该笔资金主要用于新建设的4座集中医学观察点（总建筑面积197965.57平方米，可提供4098间客人用房），目前已建设完成，计划对八道湾医学观察点、八道湾医学观察点二期、蓝领公寓二期、三期项目加快结算审核，同时对配套的各项基础设施加快完善。加快推进涉及12个项目32个合同相关支付进度，尽快加快咨询项目结算审核工作，在今年完成工程结算审计工作。 |  |  |  | 完成对新建设的4座集中医学观察点（总建筑面积197965.57平方米，可提供4098间客人用房），目前已建设完成，计划对八道湾医学观察点、八道湾医学观察点二期、蓝领公寓二期、三期项目加快结算审核，同时对配套的各项基础设施加快完善。加快推进涉及12个项目32个合同相关支付进度，尽快加快咨询项目结算审核工作，在今年完成工程结算审计工作。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及支付合同数量 | =32个 | =32个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 涉及项目个数 | =12个 | =12个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100%% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性（%） | >=90% | =90% | 10 | 9.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个项目拨款计划金额 | <=166.67万元 | =96.215万元 | 20 | 11.54 | 项目实际到位资金1154.57万元支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善我区集中医学观察点场所不足问题 | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 提高公共卫生风险应对能力 | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工单位满意度（%） | >=80% | =125% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.31分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目前期费（石人子沟片区甘沟道路新建工程等15个项目） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 966.79 | 966.79 | 304.10 | 10 | 31.45% | 3.15分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 966.79 | 966.79 | 304.10 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成15个项目的前期费用支付，包括：2022年石人子沟片区甘沟道路新建工程（工程前期费和征收补偿费）、2023年水磨沟区农村公路及生命安全防护设施更新工程、2023年水磨沟区公交车站新建及港湾式改造工程、红光闪动路（朗润园西侧道路）道路新建工程、观园路片区道路新建工程（一期）、市域治理综合整治工程（立井街南四巷）、乌鲁木齐市水磨沟区2023年老旧小区改造配套基础设施一期项目、乌鲁木齐市水磨沟区2023年老旧小区改造配套基础设施二期项目、乌鲁木齐市水磨沟区2023年老旧小区改造配套基础设施三期项目、2023年水磨沟区老旧小区改造工程、水磨沟区2023年棚户区改造房屋功能完善项目、水磨沟区2023年电力抢修工程、智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期、榆树沟防洪渠修复项目、榆树沟康普水库除险加固工程 |  |  |  | 完成15个项目的前期费用支付，包括：2022年石人子沟片区甘沟道路新建工程（工程前期费和征收补偿费）、2023年水磨沟区农村公路及生命安全防护设施更新工程、2023年水磨沟区公交车站新建及港湾式改造工程、红光闪动路（朗润园西侧道路）道路新建工程、观园路片区道路新建工程（一期）、市域治理综合整治工程（立井街南四巷）、乌鲁木齐市水磨沟区2023年老旧小区改造配套基础设施一期项目、乌鲁木齐市水磨沟区2023年老旧小区改造配套基础设施二期项目、乌鲁木齐市水磨沟区2023年老旧小区改造配套基础设施三期项目、2023年水磨沟区老旧小区改造工程、水磨沟区2023年棚户区改造房屋功能完善项目、水磨沟区2023年电力抢修工程、智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期、榆树沟防洪渠修复项目、榆树沟康普水库除险加固工程 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前期费涉及新建项目数量 | =10个 | =10个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 前期费涉及续建项目数量 | =5个 | =5个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 重点项目开展比率 | >=80% | =100% | 10 | 10.00 | 按照计划实际开展重点项目比率 |
|  |  | 时效指标 | 每项目计划前期工作开展时间 | <=3个月 | =1个月 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费新建项目控制成本 | <=564.21万元 | =100万元 | 10 | 1.77 | 资金未到位，按照实际到位资金支付 |
|  |  |  | 前期费续建项目控制成本 | <=402.58万元 | =204.1万元 | 10 | 5.07 | 资金未到位，按照实际到位资金支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进重点项目前期工作顺利推进 | 有效促进 | 基本达到预期 | 30 | 23.70 | 按照工作计划顺序推进 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 73.69分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 消化2021年度暂付款项 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 582.98 | 582.98 | 582.98 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 582.98 | 582.98 | 582.98 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据财政提供的消化暂付款项目：1.2018年清洁能源改造工程三标段施工费用281.58万元。2.集中医学观察点维修改造经费301.4万元。涉及两个项目金额总计582.98万元。有效提高资金利用率，消化前期预拨经费，化解政府债务风险。 |  |  |  | 完成对1.2018年清洁能源改造工程三标段施工费用281.58万元。2.集中医学观察点维修改造经费301.4万元。涉及两个项目金额总计582.98万元。有效提高资金利用率，消化前期预拨经费，化解政府债务风险。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | =2个 | =2个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 暂付款支付准确率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2018年清洁能源改造工程控制成本 | <=281.58万元 | =281.58万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 集中医学观察点改造控制成本 | <=301.40万元 | =301.4万元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资金利用率，化解政府隐性债务危机 | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 偿还工程欠款单位的满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 消化2022年暂付款项 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3,219.80 | 3,219.80 | 3,219.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3,219.80 | 3,219.80 | 3,219.80 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 消化2022年暂付款项1。政府发包项目及征收类项目历年欠款资金15.06万元。2.芦草沟方舱电费50万元。3.隔离点应急维修费用76.86万元。4.YQ防控相关电费119.32万元。5.水磨沟区八道湾集中医学观察点电费121.78万元。6.水磨沟区临时集中医学观察点改造费用200万元等19个项目，按财政要求，做好资金调配工作。 |  |  |  | 完成对1。政府发包项目及征收类项目历年欠款资金15.06万元。2.芦草沟方舱电费50万元。3.隔离点应急维修费用76.86万元。4.YQ防控相关电费119.32万元。5.水磨沟区八道湾集中医学观察点电费121.78万元。6.水磨沟区临时集中医学观察点改造费用200万元等19个项目，完成支付。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | YQ防控电力供给房间数 | =4700间 | =4700间 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 芦草沟方舱电力供给房间数 | =2570间 | =2570间 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 临时隔离点改造房间数量 | >=2682间 | =2682间 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 2022年项目前期新建道路数量 | =4条 | =4条 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金拨付准确率 | >=95% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=95% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 隔离点运转YQ防控相关经费 | <=713.50万元 | =713.5万元 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 隔离点应急维修改造及通讯设备费用 | <=280.80万元 | =280.8万元 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 解决区建设局历年政府投资项目欠款 | <=1051.86万元 | =1051.86万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 新建道路前期费 | <=786.34万元 | =786.34万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 运转类公用项目经费 | <=314.76万元 | =314.76万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 人员类项目支出及劳务费 | <=72.51万元 | =72.51万元 | 3 | 3.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中医学观察点、货场等正常运行 | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 方舱人员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 榆树沟防洪渠修复项目（乌财农〔2023〕47号关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 主要对以下项目内不满足防洪安全要求的防洪设施进行维修、改造。（1）对紫金花苑东侧围墙外冲沟进行防洪治理，新建格宾石笼截流墙，总长约1.2km；（2）书苑路排洪渠起点新建导流堤约0.15km；对现状书苑路排洪渠阻水、束水处进行改建；对书苑路排洪渠下游进行改造，将书苑路排洪渠与榆树沟排洪渠连通，长度约0.35km。（3）对榆树沟防洪渠2处防洪明渠进行暗渠改造，长度约0.1km。 |  |  |  | 完成对以下项目内不满足防洪安全要求的防洪设施进行维修、改造。（1）对紫金花苑东侧围墙外冲沟进行防洪治理，新建格宾石笼截流墙，总长约1.2km；（2）书苑路排洪渠起点新建导流堤约0.15km；对现状书苑路排洪渠阻水、束水处进行改建；对书苑路排洪渠下游进行改造，将书苑路排洪渠与榆树沟排洪渠连通，长度约0.35km。（3）对榆树沟防洪渠2处防洪明渠进行暗渠改造，长度约0.1km。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建格宾石笼截留墙长度 | =1.20千米 | =1.2千米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每千米截流墙平均成本 | =66.67万元 | =66.67万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 能够安全平稳度汛，防止隐患事故发生 | 有效防止 | 完全达到预期 | 10 | 9.50 | 按照工程项目完成情况，完全达到预期 |
|  |  |  | 提升我区防灾减灾能力 | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | 9.50 | 按照工程项目完成情况，完全达到预期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 支付“爱心大礼包”印刷费用 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为落实习总书记“人民至上、生命至上”讲话精神，确保群众生命财产安全。推进YQ相关政策，做好农民工及时返乡回家工作。 |  |  |  | 完成对农民工爱心大礼包横幅支付，返乡补助支付，确保群众生命财产安全。推进YQ相关政策，做好农民工及时返乡回家工作。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大规模印刷数量 | =3000张 | =3000张 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 小规模印刷数量 | =7000张 | =7000张 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 印刷质量达标率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 货物交付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 大规格印刷每张成本 | =2.80元 | =2.8元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 小规格印刷每张成本 | =2元 | =2元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升返乡农民工幸福感 | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民工满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专项债配套资本金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目总用地面积区域规划总用地面积 28725.0 平方米（43.09 亩），总建筑面积13824.14 平方米，主要设置隔离用房 7 栋、管理区 3 栋、生活区 3 栋、缓冲区建筑 3 栋、附属建筑及配套市政基础设施。本项目所在区域水磨沟区尚无专业公共卫生医学观察中心，在YQ防控方面存在短板。本项目的建设可以弥补水磨沟区YQ防控工作的短板，抑制YQ的传播，保障人民的生命安全。 |  |  |  | 完成对专项债配套资本金该项目的还本付息，总金额84万元。该项目涉及该项目总用地面积区域规划总用地面积 28725.0 平方米（43.09 亩），总建筑面积13824.14 平方米，主要设置隔离用房 7 栋、管理区 3 栋、生活区 3 栋、缓冲区建筑 3 栋、附属建筑及配套市政基础设施。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专项债项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 专项债付息次数 | >=2次 | =2次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次付息均值 | <=42万元 | =42万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水区YQ防控力量 | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | 15.00 |  |
|  |  |  | 提高隔离用房居住条件 | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | 15.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2017年水磨沟区燃煤设施清洁能源改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 184.94 | 184.94 | 100.00 | 10 | 54.07% | 5.41分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 184.94 | 184.94 | 100.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 有效提高我区供热能力，保障我区供热安全，能够安全平稳过冬，也方便周边居民生活，防止安全隐患事故发生。 |  |  |  | 完成我区供热能力，保障我区供热安全，能够安全平稳过冬，也方便周边居民生活，防止安全隐患事故发生。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆改燃煤设施 | 453台 | =453台 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 该资金平均每台燃煤设施拆除成本 | <=4082.57元 | =2207.5元 | 20 | 10.81 | 该项目工程已完工，由于资金已到位100万，支付100万元，剩余资金未到位。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保在冬季采暖期前试水供暖，调试结果良好 | 有效确保 | 完全达到预期 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 加强大气污染防治，减少燃煤污染物排放 | 有效实施 | 完全达到预期 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.22分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 返还2020年老旧小区盘活资金〔2020〕86号（2020年水磨沟区老旧小区改造配套基础设施工程） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对75个小区13203户涉及86万平方米的老旧小区的供水、排水、供电、供热、供气、照明、绿化等基础设施进行改造提升。通过实施本项目，改善了城镇居民的居住条件和人居环境，重点解决人民群众反映强烈、公共服务缺失、居住环境差、存在安全隐患等问题。 |  |  |  | 完成75个小区13203户涉及86万平方米的老旧小区的供水、排水、供电、供热、供气、照明、绿化等基础设施进行改造提升。通过实施本项目，改善了城镇居民的居住条件和人居环境，重点解决人民群众反映强烈、公共服务缺失、居住环境差、存在安全隐患等问题。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目资金支付数量 | =3笔 | =3笔 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时性（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每笔资金支付控制成本 | <=166.67万元 | =166.67万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进居民生活质量明显提高 | 有效促进 | 完全达到预期 | 20 | 18.00 | 按照项目完成情况，完全达到预期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | =100% | 10 | 10.00 | 按照项目完成情况，完全达到预期 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 返还2020年棚户区和老旧小区盘活资金(2020年水磨沟区棚户区改造项目市政基础设施工程） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目在研究区域内共新建道路 4 条，道路总长约 2656.84 米。主要包括：会展经六路（会展纬九路－规划十路）、会展纬四路（会展经六路－七道湾路）、会展经九路（会展纬一路－会展北路）、会展经九东路（红光山路－会展经九路北端）。通过此次申请返还中央资金500万，尽快给施工单位支付，解决政府欠款压力。 |  |  |  | 完成在研究区域内共新建道路 4 条，道路总长约 2656.84 米。主要包括：会展经六路（会展纬九路－规划十路）、会展纬四路（会展经六路－七道湾路）、会展经九路（会展纬一路－会展北路）、会展经九东路（红光山路－会展经九路北端）。通过此次申请返还中央资金500万，已完成支付施工单位，解决政府欠款压力。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路数量 | =4条 | =4条 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 工程开工及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目资金平均每条道路成本控制 | <=125万元 | =125万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 拓展城市发展空间，加快城市化发展进程 | 有效拓展 | 完全达到预期 | 20 | 18.00 | 按照项目完成情况，已完全达到预期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | =100% | 10 | 9.00 | 按照项目完成情况，已完全达到预期 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 会展片区代建管理费（第九次财经会） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5,002.88 | 5,002.88 | 5,002.88 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5,002.88 | 5,002.88 | 5,002.88 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 由乌鲁木齐创博国有资产有限公司承接会展片区、八道湾片区基础设施建设项目委托代建业务。项目内容涉及会展片区经六路纬九路道路工程、会展经一、经二路、东八家户纬三路道路工程等十条道路。 |  |  |  | 完成对乌鲁木齐创博国有资产有限公司承接会展片区、八道湾片区基础设施建设项目委托代建业务，及支付相关代建业务费。项目内容涉及会展片区经六路纬九路道路工程、会展经一、经二路、东八家户纬三路道路工程等十条道路。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 代建道路工程数量 | =10个 | =10个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 拨付代建公司管理费数量 | =1家 | =1家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 代建道路工程成本 | <=500.29万元 | =500.29万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进代建道路工程项目顺利推进 | 有效推进 | 完全达到预期 | 15 | 15.00 |  |
|  |  |  | 保证基础设施建设顺利实施 | 有效保证 | 完全达到预期 | 15 | 15.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 金秋巷土地整治及绿化修复项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 318.34 | 318.34 | 318.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 318.34 | 318.34 | 318.34 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 金秋巷土地整治及绿化修复项目是我区2023年第一批政府投资项目。完成对金秋巷排水外溢损伤的土地及损坏的水磨河绿化带、道路等进行治理，土地整治：6000平方米。整治完成后进行绿化。其主要内容为：土地整治、土地清淤、抛石挤淤、灰土回填、黄土回填。通过该项目实施，进一步提升了城市整体颜值，将积极带动和提升城市整体承载力及服务水平。 |  |  |  | 完成对金秋巷排水外溢损伤的土地及损坏的水磨河绿化带、道路等进行治理，土地整治：6000平方米。整治完成后进行绿化。其主要内容为：土地整治、土地清淤、抛石挤淤、灰土回填、黄土回填。通过该项目实施，进一步提升了城市整体颜值，将积极带动和提升城市整体承载力及服务水平。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地整治面积 | <=6000平方米 | =6000平方米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 该资金土地整治每平方米成本 | <=530.57元 | =530.57元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决金秋巷道路损失问题 | 有效解决 | 完全达到预期 | 10 | 9.00 | 按照项目完成情况，已完全达到预期 |
|  |  | 生态效益指标 | 强化园林绿化效果，提升城市生态绿化质量 | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | 9.00 | 按照项目完成情况，已完全达到预期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》